## Portada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTES DEL PAAC 2021
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

## Componente 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Política de administración de gestión de riesgos. | Política de administración de gestión riesgos. | Revisar la política de administración de gestión riesgos y actualizarla en caso que se requiera. | Comité Coordinador de Control Interno Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Documentación para la gestión del riesgo de la SDS. | Revisar el lineamiento y los formatos de gestión de riesgos de la SDS y actualizarlos en caso que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Divulgar y emitir directrices mediante el lineamiento de gestión de riesgos de la SDS. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Validar y/o actualizar el contexto estratégico y el mapa de riesgos de corrupción. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 04/01/2021 16/05/2021 | 29/01/2021 30/06/2021 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Consulta y divulgación. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la SDS | Consolidar y solicitar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la SDS, acorde con la validación y/o actualización realizada. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 04/01/2021 16/05/2021 | 29/01/2021 30/06/2021 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Monitoreo y revisión. | Autoevaluación e informe de riesgos de corrupción por cada proceso | Realizar la autoevaluación e informe de riesgos de corrupción acorde con el lineamiento establecido. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 2021-05-16 | 2021-06-30 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Seguimiento. | Informe de seguimiento publicado en la página web de la SDS | Verificar y evaluar la elaboración, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe de la Oficina de Control Interno | Primer seguimiento 3/05/2021 Segundo seguimiento 1/09/2021 Tercer seguimiento 3/01/2022 | Cada cuatro (4) meses 14/05/2021 (con corte a 31 de abril) 14/09/2021 (con corte a 31 de agosto) 17/01/2022 (con corte a 31 de diciembre) | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%

## Componente 2
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[9 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Licencia de Cremación de Cadáveres | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El ciudadano familiar del fallecido, representado a través de la funeraria contrata para realizar el trámite respectivo, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ante la contingencia surgida por la pandemia, se facilitó la opción de correo electrónico, únicamente para los casos COVID-19, para el envío de la documentación por parte de la funeraria o familiar del fallecido. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Licencia de Inhumación de Cadáveres | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El ciudadano familiar del fallecido, representado a través de la funeraria contrata para realizar el trámite respectivo, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ante la contingencia surgida por la pandemia, se facilitó la opción de correo electrónico, únicamente para los casos COVID-19, para el envío de la documentación por parte de la funeraria o familiar del fallecido. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Certificado de capacidad de adecuación y de dispensación de dispositivos médicos sobre medida, para la salud visual y ocular | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante debe acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales, todo esto como un factor determinante para la prevención de los riesgos de corrupción. | Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Pública Director(a) de TIC | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante debe acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales, todo esto como un factor determinante para la prevención de los riesgos de corrupción. | Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Pública Director(a) de TIC | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%

## Componente 3
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Estrategia de rendición de cuentas 2021 publicado en la página web de la SDS, de acuerdo a las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. | Realizar Mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Acción Rendición de Cuentas 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar y publicar documento diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 25% |  | 75% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar Mesas de trabajo institucionales y comunitarias para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud elaborado y publicado de acuerdo con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. | Elaborar los lineamientos y socializar las directrices para la solicitud y entrega de información de calidad y en lenguaje comprensible, como insumo para consolidación del Informe. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Consolidar el informe de la gestión anual 2021 de la Secretaría Distrital de Salud, en lenguaje comprensible, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo y de las Entidades Adscritas y Vinculadas al Sector Salud para el espacio principal de Rendición de Cuentas y publicarlo en la Página Web de la SDS. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
| Botón "Cuentas con Salud" para el acceso a publicaciones de Rendición de Cuentas 2021 en la página web de la entidad. | Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, medios, redes sociales, entre otros) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Articular la Rendición de cuentas y el control social como proceso de verificación, seguimiento y evaluación por parte de ciudadanía comprometida en las veedurías ciudadanas, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Promover espacios distritales que permitan socializar los hallazgos y observaciones de las veedurías ciudadanas, generando acuerdos y compromisos en la mejora de la gestión. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar cuatro (4) informes de asistencia técnica al ejercicio de Control Social de los proyectos priorizados por la administración del sector salud de Bogotá D.C. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Realizar acciones digitales y análogas para Consultar las expectativas de información de los grupos de valor y ciudadanía en general para Rendición de Cuentas Sector Salud, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Diseñar, aplicar, tabular y elaborar informe de consulta de expectativas de información de la ciudadanía para la Rendición de Cuentas del Sector Salud. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos con el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Elaborar la metodología para la realización del diálogo ciudadano en el marco del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Socializar la metodología para la realización del diálogo ciudadano en el marco del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2021 | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar acompañamiento al desarrollo de los cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos de acuerdo con la metodología definida. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Espacio Principal de Rendición de Cuentas del Sector Salud vigencia 2021. | Realizar el espacio principal de Rendición de Cuentas del Sector Salud vigencia 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
Responsabilidad para el fomento de la Cultura de Rendición de Cuentas y resultados de la gestión. | Plan de Capacitación en temas de Participación Social, Rendición de Cuentas, Control Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Análisis de Información Pública. | Planear y ejecutar jornadas de capacitación Participación Social, Rendición de Cuentas, Control Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y Análisis de Información Pública para el fomento de la Cultura de Rendiciòn de Cuentas. | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 0%
| Usar la plataforma Colibrí para el seguimiento a los compromisos de la entidad en temas de rendición de cuentas. | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la SDS a través de la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital. | Director(a) de Planeación Sectorial | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2021 publicado en la página web de la SDS. | Aplicar, tabular y analizar encuestas posteriores al ejercicio principal de Rendición de Cuentas 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%

## Componente 4
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Apropiar el 100% de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Planear y reservar los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y funciones para la consolidación de la Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Remitir al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dos (2) informes de resultados y análisis frente a la interposición de peticiones en la entidad, como insumo para la toma de decisiones. | Construir de forma semestral, un reporte frente al comportamiento de las peticiones ciudadanas en la SDS, incluyendo análisis causal y propuestas de mejora. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Desarrollar un (1) acto simbólico con el equipo directivo en donde se institucionalice el “Día del Ciudadano, como estrategia para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía en la SDS | Presentar a los miembros del equipo directivo, una estrategia de mejoramiento en la atención a la ciudadanía, en torno a la institucionalización y conmemoración del “día del Ciudadano" | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención. | Garantizar la atención permanente del 100% de los ciudadanos que consultan a la SDS a traves de los canales dispuestos por la entidad para tal fin, con funcionarios idóneos para su atención efectiva. | Designar profesionales para la atención ciudadana en los diferentes canales dispuestos para tal fin. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Actualizar cuatro (4) procedimientos de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para la inclusión de un numeral en torno a la lucha contra la corrupción y/o cláusula de confidencialidad de la información. | Se realizará el ajuste correspondiente a los procedimientos de la Dirección de Servicio al Ciudadanía, en los cuales se evocará la gestión documental “Lineamiento de protección del denunciante y el formato de confidencialidad de la información. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Actualizar el Manual de Servicio a la Ciudadanía, con relación al protocolo de atención del canal "Redes Sociales" de la SDS. | Realizar los ajustes correspondientes al protocolo de atención de redes sociales de la SDS; que se encuentra dentro del Manual de Servicio a la Ciudadanía de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía / Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Ejecutar la segunda etapa de adecuación de espacios físicos con ayudas para la accesibilidad efectiva de ciudadanos con discapacidad. | Realizar las adecuaciones correspondientes, que permitan la orientación de la población en condición de discapacidad en el punto de atención nivel central SDS | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Talento humano. | Elaborar e implementar uno (1) plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la primera línea de servicio a la ciudadanía en la SDS, en donde se incluya temas relacionados con transparencia y acceso a la información pública, como estrategia de lucha contra la corrupción. | Realizar la construcción y ejecución del plan de fortalecimiento de competencias para servidores y colaboradores de primera línea de atención al ciudadano en la Secretaria Distrital de Salud. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2020-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
| Fortalecer las competencias de servidores en el marco del Plan Institucional de Capacitación que considere temáticas relacionadas con el Servicio al Ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción. | Gestionar la realización de una (1) actividad de capacitación relacionada con los temas de Servicio al Ciudadano o lucha contra la corrupción. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
Normativo y procedimental. | Elaborar un (4) informes trimestrales, donde se socialice el cumplimiento del criterio de oportunidad en las respuestas emiidas por la SDS a las solicitudes ciudadanas. | Desarrollar los contenidos de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS en la SDS, donde se especifiquen los tiempos de respuesta a los derechos de petición quen ingresan a la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Relacionamiento con el ciudadano. | Realizar dos (2) informes de resultados de la encuesta de satisfacción de la ciudadanía con la atención brindada a través de los diferentes canales de atención. | Medir la satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida a través de los diversos canales de atención a la ciudadanía de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Elaborar y desarrollar uno (1) Documento de estrategia comunicativa y pedagógica relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014 | Diseñar la estrategia comunicativa y de divulgación frente al derecho de acceso a la información pública y los medios para su respectiva consulta a través del portal web de la Secretaria Distrital de Salud. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%

## Componente 5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Transparencia Activa | Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados. | Identificar, crear y/o actualizar los conjuntos de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2021. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Provisión de Servicios de Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Salud Colectiva | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Gestionar técnicamente la publicación de los conjuntos de datos remitidos por las dependencias en el portal datosabiertos.bogota.gov.co | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Información actualizada sobre estructura orgánica, funciones y deberes, plataforma estratégica, ubicación de sedes y horarios de atención al público. | Realizar la actualización de las novedades en la plataforma SIDEAP cuando sea necesario, con el fin de mantener actualizada la información del Directorio de los Servidores de Planta para la vigencia 2021 | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar mensualmente la actualización de novedades en la plataforma del SIDEAP cargando el formato de novedades de la cuenta mensual remitido a la Contraloría de Bogotá, para mantener actualizado el directorio de contratistas de prestación de servicios. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los Procedimientos para la toma de decisiones y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 20% |  | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con la misión, visión y objetivos estratégicos de la SDS y solicitar la actualización en la página web de la SDS. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 35% |  | 35% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con organigrama, funciones y deberes y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar la actualización del Portafolio de trámites y servicios para la vigencia 2021 y solicitar su publicación en la página web de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los puntos de atención al ciudadano, horario de atención y canales de comunicación, y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Pasiva | Documentos asociados a la gestión de PQRS de la SDS actualizados. | Mantener actualizada la gestión documental sobre el manejo de peticiones en la SDS y en caso que se requiera, gestionar la socialización de los documentos que se actualicen. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
|  | Tramitar el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública que ingresen por los diferentes canales de atención dispuestos por la SDS, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios de la SDS actualizado y publicado en la web. | Realizar la actualización del Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios, para la actualización en la página web de la SDS. | Todas las dependencias | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar la asistencia técnica a los procesos de la SDS, para el levantamiento del inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios para la vigencia 2021. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Cuadro de caracterización documental - registro de activos de información de la SDS e índice de información clasificada y reservada actualizados. | Solicitar a los procesos de la SDS realizar la actualización del cuadro de caracterización documental - registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada para la vigencia 2021. | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Esquema de publicación de información. | Realizar la actualización del esquema de publicación para la vigencia 2021. | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o pertenecientes a diferentes grupos étnicos y culturales. | Traducir un (1) documento a lenguas nativas y aportar insumos al espacio de comunidades étnicas de la página web de la SDS. | Subsecretario(a) de Salud Pública Subsecretario(a) de Servicios de Salud y Aseguramiento Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la ciudadanía | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Actualizar en el espacio de "Comunidades Étnicas" en la página web de la SDS la información remitida por las dependencias responsables de la publicación de los documentos traducidos a lenguas nativas de los grupos étnicos y culturales. | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Fortalecer competencias del personal de Servicio a la Ciudadanía en protocolos de atención diferencial y temas relacionados con discapacidad. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2012-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
Informe de solicitudes de acceso a información. | Informes trimestrales sobre peticiones, en donde contenga un numeral específico para solicitudes de acceso a la información. | Mantener en el informe de peticiones, quejas y reclamos, el numeral específico para las solicitudes de información. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%

## Componente 6
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Código de Integridad | Alistamiento: Capacitación y retroalimentación Gestores de Integridad. | Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gestores de integridad elegidos en la entidad, para el fortalecimiento de sus capacidades. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 40% |  | 60% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Armonización: Socialización del Código de integridad | Divulgar periódicamente por los medios disponibles en la entidad los valores adoptados en el código de integridad. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 10% |  | 35% |  | 35% |  | 20% |  | 100% | 0%
| Implementación: Plan de trabajo | Formular el plan de trabajo de Apropiación del Código de Integridad para la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 0% |  | 33% |  | 34% |  | 33% |  | 100% | 0%
| Monitoreo y evaluación: Informe de monitoreo y evaluación Pos-test de apropiación del Código de Integridad. | Hacer seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-04-05 | 2021-12-15 | 0% |  | 34% |  | 33% |  | 33% |  | 100% | 0%
|  | Aplicar el pos-test de apropiación del Código de Integridad en la Entidad para la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-04-05 | 2021-12-15 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Gestión Documental. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA contratado. | Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones la actividad de gestión documental. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar la ficha técnica para establecer el alcance, los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar el estudio de mercado y análisis del sector para establecer los recursos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar el proyecto de los términos de condiciones para gestionar la contratación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Gestionar la contratación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) de Bienes y Servicios Subdirector(a) de Contratación | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Gestión Contractual. | Entrenamiento y evaluación de adherencia a supervisores de contratos y convenios. | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de obligaciones y responsabilidades de los supervisores. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-02 | 2021-03-30 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de manejo de la plataforma SECOP II. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de liquidación de contratos. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Gobierno Corporativo | Documento de Gobierno Corporativo elaborado. | Elaborar y aprobar el documento de Gobierno Corporativo. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Secretario(a) del Despacho | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Plan de trabajo para articular el documento de Gobierno Corporativo con herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción | Formular el plan de trabajo para articular el documento de Gobierno Corporativo con las herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-01-01 | 2021-03-05 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Monitorear el plan de trabajo del documento de Gobierno Corporativo | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-03-05 | 2021-06-30 | 30% |  | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Poner en marcha el plan de trabajo para articular el documento de Gobierno Corporativo con las herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción. | Líderes de los procesos | 2021-03-08 | 2021-06-30 | 25% |  | 75% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Dos (2) informes de seguimiento cuatrimestral con los resultados y recomendaciones del plan de trabajo del documento de Gobierno Corporativo | Realizar seguimiento al avance del plan de trabajo para articular herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción. | Jefe de la Oficina de Control Interno | Primer seguimiento 3/05/2021 Segundo seguimiento 1/09/2021 | Cada cuatro (4) meses 14/05/2021 (con corte a 31 de abril) 14/09/2021 (con corte a 31 de agosto) | 0% |  | 60% |  | 40% |  | 0% |  | 100% | 0%
Protección al Denunciante | Implementación del acuerdo de confidencialidad para las denuncias de hechos de corrupción | Actualizar los procedimientos susceptibles de aplicarles el acuerdo de confidencialidad. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 0%