## Portada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTES DEL PAAC 2021
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

## Aspectos Formales del PAAC
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: 1 de enero al 30 de abril de 2021
ASPECTOS GENERALES DEL PAAC
Proceso | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha programada | Fecha de terminación | Responsable | Seguimiento I | % DE CUMPL, | RECOMENDACIONES I SEGUIMIENTO
ASPECTOS FORMALES DEL PAAC | El plan tiene tiempos de ejecución para cada acción propuesta. | Tiempos en el PAAC | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Se Verifica en página Web y el plan formulado para la vigencia 2021 cuenta con los tiempos establecidos. Se encuentra publicado en la página Web (enformato PDF y excell por lineamiento de la Veeduría distrital) , para este periodo se cuenta con un mejoramiento que facilita la medición para Planaeación y Calidad y es la proyección de las actividades mediante una medición trimestral, la cual no es coincidente con la medición que realiza la OCI que ewscon una periodicidad cutrimestral. Evidencia en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx?RootFolder=%2FPaac%5F2019%2F2021&FolderCTID=0x012000D8540CB42D3E9E429A9369E171E25D1A&View=%7B9A51A701%2DA86E%2D48AC%2DBECC%2D2C28C5B14D6A%7D | 100 | Revisar la posibilidad de articular las mediciones de acuerdo con el lineamiento normativo que es cada 4 meses.
| El plan cuenta con indicadores y metas | Indicadores y metas en el PAAC | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El plan anticorrupción formulado por la SDS 2021, cuenta con los subcomponentes ,las metas o productos, actividades, responsables, fechas de inicio y fin; para esta vigencia se mejoró con el establecimiento de un seguimiento de lo proyectado y lo ejecutado con una medición trimestral por parte de Planeación Institucional y Calidad. | 100 | Se acató la recomendación de la vigencia pasada con respecto al mecanismo de seguimeitno entre lo proyectado y lo ejecutado
| El plan señala cuál es el área encargada de la elaboración del documento. | Responsables elaboración del documento | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El plan publicado en la página Web para la vigencia 2021 cuenta con el equipo técnico de la elaboración del documento y el nivel directivo responsable, se encuentran en las páginas 1y2 del preámbulo. Evidencia en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No hay recomendaciones
| El plan especifica quien es el funcionario a quien corresponde o cuál es el área encargada de la elaboración del documento | Funcionario responsable | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El plan publicado en la página Web para la vigencia 2021 cuenta con el equipo técnico y dodne se especifican las áreas que lo realizaron y de primeras se encuentra la Dirección de Planeación Institucional y Calidad quienes son las responsables de coordinar la elaboración del documento. Evidencia en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No hay recomendaciones
PAAC | El PAAC se encuentra en el link de trasparencia información | Publicación PAAC | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Jefe de Oficina de Comunicaciones y Director de TIC | Verificada la página web el PAAC SDS 2021 reposa en la ruta de trasparencia de la WEB ubicado en la parte superior izquierda de la página WEB SDS:http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx?RootFolder=%2FPaac%5F2019%2F2021&FolderCTID=0x012000D8540CB42D3E9E429A9369E171E25D1A&View=%7B9A51A701%2DA86E%2D48AC%2DBECC%2D2C28C5B14D6A%7D | 100 | No hay recomendaciones
| El PAAC se puede descargar. | PAAC descargable |  | 2021-01-01 | TIC | Se verifica descargue del documento en archivo PDF y la matriz en archivo excel Ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx?RootFolder=%2FPaac%5F2019%2F2021&FolderCTID=0x012000D8540CB42D3E9E429A9369E171E25D1A&View=%7B9A51A701%2DA86E%2D48AC%2DBECC%2D2C28C5B14D6A%7D | 100 | No hay recomendaciones
| Los PAAC de los dos (2) últimos años se encuentran publicados en el link de Transparencia y Acceso a la Información. | Históricos del PAAC 2 últimos años |  | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Verificada la página WEB estos documentos se encuentran publicados desde la vigencia 2013 | 100 | No hay recomendaciones
| Los históricos del PAAC se pueden descargar | Históricos del PAAC 2 últimos años |  | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Revisado en página WEB de la SDS, los documentos desde la vigencia 2013 son descargables | 100 | No hay recomendaciones
| El PAAC está en formato accesible. | PAAC en formato disponible |  | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Revisada la página WEB es un formato PDF y excel el cual es accesible para cualquier usuario permitiendo su consulta y visualización. | 100 | No hay recomendaciones
Calificación ponderada de cumplimiento componente 1 | [6 empty] | 100

## Gen., comp 1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: 1 de enero al 30 de abril de 2021
ASPECTOS GENERALES DE LA MATRIZ DE RIESGOS
Proceso | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha programada | Fecha de terminación | Responsable | Seguimiento II | % DE CUMP. | RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS | La política está en Planeación / Transparencia y acceso a la Información. | Política ubicada en link | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Verificada la página WEB se encuentra en la ruta que establece el estándar http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| La política está en formato accesible. | Formato accesible de la política | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Se encuentra en un documento escaneado en PDF, accesible a cualquier ciudadano | 100 | No hay recomendaciones
| La política se puede descargar | Política descargable | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Revisada la página web la Política es descargable en formato PDF escaneado | 100 | No hay recomendaciones
MATRIZ DE RIESGOS | El Mapa de riesgos de corrupción está dentro del PAAC o está publicado en el link de trasparencia y acceso a la información. | Publicación del mapa | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El mapa de riesgos de corrupcion para la vigenvcia 2021 se encuentra publicado dentro de la pagina web en el link de plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en la ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| El Mapa de riesgos de corrupción se puede descargar. | Descargue del Mapa | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Es descargable en archivo Excel en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| El Mapa de riesgos de corrupción está en formato accesible. | Formato accesible | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Se encuentra en formato Excel accesible para la consulta de los ciudadanos | 100 | No hay recomendaciones
| IR: Proceso Objetivo | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El mapa publicado para la vigencia 2021, cuenta con el proceso, el objetivo estratégico relacionado y el objetivo del proceso en la siguiente:ruta;http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| IR: Causa | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El mapa publicado para la vigencia 2021, cuenta con la identificación de causas por cada riesgo en la siguiente:ruta;http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| IR: Riesgo | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El mapa publicado cuenta con los riesgos identificados por cada proceso de la entidad en la siguiente:ruta;http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| IR: Consecuencia | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El mapa publicado cuenta con la consecuencias si el riesgo porcada proceso de la entidad llegara a materializarse en la siguiente:ruta;http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| VRC: Riesgos Inherente Probabilidad. Impacto ,Zona de riesgo | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | El mapa publicado cuenta con el riesgo inherente la probabilidad, impacto y son de calificación de acuerdo a metodología en la siguiente:ruta;http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorrupcion.aspx | 100 | No hay recomendaciones
| VRC: Riesgo Residual(Probabilidad, impacto zona de riesgo) Acciones asociadas al control (Periodo de ejecución ,Acciones y Registro) | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | La SDS cuenta con una metodología para la autoevaluación del control la cual permite calificar los riesgos de corrupción, de acuerdo a este documento la autoevaluación se realiza de forma trimestral, por tal razón se encuentra el proceso de inclusión del riesgo residual. De otro lado si se cuenta con las acciones de control y las evidencias de ejecución son recopiladas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento cuatrimestral al Mapa de riesgos de corrupción.De otro lado para estavigencia se adopto la nueva metodologia de riesgos dada por al DAFP | 100 | No hay recomendaciones
| Monitoreo y revisión: acciones Responsable Indicador. | Matriz de riesgos de corrupción | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Director de Planeación Institucional y Calidad | Se cuenta con los controles los cuales reflejan el responsable, las acciones, la periodicidad, las evidencias de control . Estos ocntroles cuentan con todas las caracteristicas metodológicas que se requieren | 100 | No hay recomendaciones | ,
Calificación ponderada de cumplimiento componente 1 | [6 empty] | 100
VRC : Valoración de riesgos de corrupción
IR : Identificación del riesgo

## Componente 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [8 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | Seguimiento Oficina de Control Interno Cuatrimestre 1 | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Política de administración de gestión de riesgos. | Política de administración de gestión riesgos. | Revisar la política de administración de gestión riesgos y actualizarla en caso que se requiera. | Comité Coordinador de Control Interno Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 25% | 100% | En el marco de la politica de Administración el Riesgo se dio inicio a la revisión del contexto estratégico que podrá brindar los insumos para la revision de la pólitica de riesgos institucional.aportan como evidencia avances en el analisis de contexto de los siguientes procesos Asegurar Salud, Bienes y Servicios,Calidad de Servicios de salud,Evalaución Seguimiento y Control, Gestión en Salud Pública, Provisión de Servicios de salud,Talento Humano,Gestión TIC,Urgencias Emergencias y Desastres. | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 125% | 100%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Documentación para la gestión del riesgo de la SDS. | Revisar el lineamiento y los formatos de gestión de riesgos de la SDS y actualizarlos en caso que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 100% | Aportan evidencias de actualización de los siguientes documentos: Lineaiento de gestión del riesgo para la SDS SDS PYC LN 012 V7- Autoevaluación del control SDS PYC FT 03 V3. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Divulgar y emitir directrices mediante el lineamiento de gestión de riesgos de la SDS. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 25% | 100% | Se emitieron directrices mediante capacitación a los Gestores SIG realizada el 15 de Abril de 2021 vía TEAMS. | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 125% | 100%
| Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Validar y/o actualizar el contexto estratégico y/o mapa de riesgos de corrupción. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 04/01/2021 01/04/2021 | 29/01/2021 30/06/2021 | 50% | 100% | Se dió inicio a la revisión del contexto estratégico que podrá brindar los insumos para la revision de la pólitica de riesgos institucional, identificación de nuevos riesgos, aportan como evidencia avances en el analisis de contexto de los siguientes procesos Asegurar Salud, Bienes y Servicios,Calidad de Servicios de salud,Evalaución Seguimiento y Control, Gestión en Salud Pública, Provisión de Servicios de salud,Talento Humano,Gestión TIC,Urgencias Emergencias y Desastres. | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
Consulta y divulgación. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la SDS | Consolidar y solicitar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la SDS, acorde con la validación y/o actualización realizada. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 04/01/2021 16/07/2021 | 29/01/2021 30/08/2021 | 50% | 100% | Aportan correo del 28 de enero de 2021 solicitando publicación del mapa actualizado, se verifica en pagina WEB y se encuentra actualizado | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Publicar los resultados de la administración de riesgos de corrupción de la SDS en la página web. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | No aplica para el periodo evaluado | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
Monitoreo y revisión. | Autoevaluación e informe de riesgos de corrupción por cada proceso | Realizar la autoevaluación e informe de riesgos de corrupción acorde con el lineamiento establecido. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 2021-05-16 | 2021-06-30 | 0% | 0% | No aplica para el periodo evaluado | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Seguimiento. | Informe de seguimiento publicado en la página web de la SDS | Verificar y evaluar la elaboración, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe de la Oficina de Control Interno | Primer seguimiento 3/05/2021 Segundo seguimiento 1/09/2021 Tercer seguimiento 3/01/2022 | Cada cuatro (4) meses 14/05/2021 (con corte a 31 de abril) 14/09/2021 (con corte a 31 de agosto) 17/01/2022 (con corte a 31 de diciembre) | 25% | 100% | Se realiza seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia (1 de enero al 30 de abril) dicho seguimiento se realizó desde el 3 de mayo de 2021 hasta el 14 de mayo. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%

## Gen Comp 2
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: Primero de enero al 30 de abril del 2021
GENERALIDADES RACIONALIZACION DE TRAMITES
Subcomponente/proceso | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha programada | Fecha de Terminación | Responsable | Seguimiento I | % DE CUMPLIMIENTO | RECOMENDACIONES I SEGUIMIENTO
Racionalización de Trámites | Nombre de trámite | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con el nombre del trámite | 100 | No hay recomendaciones
| Tipo de racionalización | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con el tipo de racionalización. | 100 | No hay recomendaciones
| Acciones específicas de racionalización | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con las acciones específicas de racionalización. | 100 | No hay recomendaciones
| Situación actual del trámite a racionalizar | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con la situacón actual del trámite a racionalizar. | 100 | No hay recomendaciones
| Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con la descripción de la mejora. | 100 | No hay recomendaciones
| Beneficio al ciudadano y/o entidad respecto del trámite racionalizado | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con la identificación del beneficio al ciudadano o entidad. | 100 | No hay recomendaciones
| Dependencia responsable de la racionalización | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con el área ó áreas responsables de la racionalización. | 100 | No hay recomendaciones
| Fecha de racionalización del trámite | Estrategia de racionalizacion de trámites | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Direccion de Servicio a al Ciudadanía | Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con las fechas incio y fin de la racionalización. | 100 | No hay recomendaciones
Calificación ponderada cumplimiento generalidades componente 2 | [6 empty] | 100

## Componente 2
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [8 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[9 empty] | CUATRIMESTRE I |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Licencia de Cremación de Cadáveres | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El ciudadano familiar del fallecido, representado a través de la funeraria contrata para realizar el trámite respectivo, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ante la contingencia surgida por la pandemia, se facilitó la opción de correo electrónico, únicamente para los casos COVID-19, para el envío de la documentación por parte de la funeraria o familiar del fallecido. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% | 100% | Se informa que se abordaron los 2 tramites en un solo bloque y se han realizado 2 reuniones, la primera el 19 de marzo en la cual se retomo el tramite para darle curso este año y el compromiso de entrega de la solución en producción quedo establecido para el 30 de junio del 2021. La DCSS informa que el formato PAT diligenciado fue remitió a la dirección TIC el año pasado. En la primera reunión, la dirección TIC presento la arquitectura del aplicativo y se expuso como iba a quedar el tramite, posteriormente en la reunión del 29 de abril se aclararon las observación realizadas por la DCSS y los referentes de TIC se comprometieron a generar los usuarios de pruebas, dichos usuarios fueron entregados la primera semana de mayo y se hicieron las pruebas iniciales con el aplicativo. Así mismo se informa que existe una solicitud formal por parte del despacho para agilizar esta necesidad. Se informa que para la primera semana de junio el aplicativo debe estar funcionando, las semanas 2 y 3 de junio se realizaran las pruebas de QA y después de este tiempo se harán los ajustes o adecuaciones necesarias. Se informa que se tiene contemplada la campaña de divulgación y se realizara la solicitud formal a la dirección de comunicaciones, esta campaña implica la elaboración del manual al ciudadano y la dirección del servicio al ciudadano tendrá el rol de facilitador para el tramite. Evidencia: Grabaciones mediante TEAM Retroalimentación TIC: Logros alcanzados en este primer Trimestre: 1. Se cuenta o dispone de la infraestructura y configuración de la plataforma PAAS de AZURE de Microsoft. Evidencia: Pantallazos de la plataforma con la asignación del espacio para cada uno de los tramites. 2.. Se logro la implementación de los formularios digitales, los cuales ya se pueden consultar a través de las urls. Evidencia: Pantallazos de la interfaz y las urls. 3. Afinamiento del feedback que corresponde a otro entregable. Se identificaron los elementos que se mantienen y lo que se quitan con base al desarrollo y se está afinando la lógica. El primer feedback se realizo el 5 de mayo y el feedback definido se realizo el 10 de mayo del 2021. Evidencia: documento final feedback. Nota: Toda la capa de presentación ya se tiene y se puede acceder desde internet. Se determina cumplimiento al 100% de las actividades trazadas para el primer trimestre. Que falta para este segundo Trimestre: Se completa la capa lógica y procede a realizar las pruebas con los casos de uso, una vez se de aval el funcionario firma el visto bueno de las pruebas y se procede con la ejecución de las pruebas de stress y saturación y por ultimo se procede a la publicación o puesta en producción del tramite. | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
Licencia de Inhumación de Cadáveres | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El ciudadano familiar del fallecido, representado a través de la funeraria contrata para realizar el trámite respectivo, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ante la contingencia surgida por la pandemia, se facilitó la opción de correo electrónico, únicamente para los casos COVID-19, para el envío de la documentación por parte de la funeraria o familiar del fallecido. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% | 100% | Se informa que se abordaron los 2 tramites en un solo bloque y se han realizado 2 reuniones, la primera el 19 de marzo en la cual se retomo el tramite para darle curso este año y el compromiso de entrega de la solución en producción quedo establecido para el 30 de junio del 2021. La DCSS informa que el formato PAT diligenciado fue remitió a la dirección TIC el año pasado. En la primera reunión, la dirección TIC presento la arquitectura del aplicativo y se expuso como iba a quedar el tramite, posteriormente en la reunión del 29 de abril se aclararon las observación realizadas por la DCSS y los referentes de TIC se comprometieron a generar los usuarios de pruebas, dichos usuarios fueron entregados la primera semana de mayo y se hicieron las pruebas iniciales con el aplicativo. Así mismo se informa que existe una solicitud formal por parte del despacho para agilizar esta necesidad. Se informa que para la primera semana de junio el aplicativo debe estar funcionando, las semanas 2 y 3 de junio se realizaran las pruebas de QA y después de este tiempo se harán los ajustes o adecuaciones necesarias. Se informa que se tiene contemplada la campaña de divulgación y se realizara la solicitud formal a la dirección de comunicaciones, esta campaña implica la elaboración del manual al ciudadano y la dirección del servicio al ciudadano tendrá el rol de facilitador para el tramite. Evidencia: Grabaciones mediante TEAM Retroalimentación TIC: Logros alcanzados en este primer Trimestre: 1. Se cuenta o dispone de la infraestructura y configuración de la plataforma PAAS de AZURE de Microsoft. Evidencia: Pantallazos de la plataforma con la asignación del espacio para cada uno de los tramites. 2.. Se logro la implementación de los formularios digitales, los cuales ya se pueden consultar a través de las urls. Evidencia: Pantallazos de la interfaz y las urls. 3. Afinamiento del feedback que corresponde a otro entregable. Se identificaron los elementos que se mantienen y lo que se quitan con base al desarrollo y se está afinando la lógica. El primer feedback se realizo el 5 de mayo y el feedback definido se realizo el 10 de mayo del 2021. Evidencia: documento final feedback. Nota: Toda la capa de presentación ya se tiene y se puede acceder desde internet. Se determina cumplimiento al 100% de las actividades trazadas para el primer trimestre. Que falta para este segundo Trimestre: Se completa la capa lógica y procede a realizar las pruebas con los casos de uso, una vez se de aval el funcionario firma el visto bueno de las pruebas y se procede con la ejecución de las pruebas de stress y saturación y por ultimo se procede a la publicación o puesta en producción del tramite. | 50% | 16.6% | 0% |  | 0% |  | 100% | 116.6%
Certificado de capacidad de adecuación y de dispensación de dispositivos médicos sobre medida, para la salud visual y ocular | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante debe acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales, todo esto como un factor determinante para la prevención de los riesgos de corrupción. | Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Pública Director(a) de TIC | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 11% | 100% | En febrero se hizo la primera aproximación y se informa que en la tercera semana de mayo se enviara la citación con el propósito de precisar los detalles al requerimiento y con ello proceder a generar el formato PAT. Por su parte el referente de TIC informa que para el tramite ya está definida la infraestructura de TI en la nube, mediante la plataforma PAAS de AZURE de Microsoft. Es importante señalar que lo nuevos tramites estarán alojados en esta plataforma de AZURE para lograr la interoperabilidad con los sistemas de información que pertenecen a otras entidades como es el caso de la registraduría y el ministerio de salud. El Acercamiento con el referente funcional no se ha hecho. Se toman pantallazos de la interfaz de gestión de AZURE - PAAS. El logro del mes de abril consistió en definir la infraestructura para el tramite. | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 111% | 100%
Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante debe acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales, todo esto como un factor determinante para la prevención de los riesgos de corrupción. | Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Pública Director(a) de TIC | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 11% | 100% | En febrero se hizo la primera aproximación y se informa que en la tercera semana de mayo se enviara la citación con el propósito de precisar los detalles al requerimiento y con ello proceder a generar el formato PAT. Por su parte el referente de TIC informa que para el tramite ya está definida la infraestructura de TI en la nube, mediante la plataforma PAAS de AZURE de Microsoft. Es importante señalar que lo nuevos tramites estarán alojados en esta plataforma de AZURE para lograr la interoperabilidad con los sistemas de información que pertenecen a otras entidades como es el caso de la registraduría y el ministerio de salud. El Acercamiento con el referente funcional no se ha hecho. Se toman pantallazos de la interfaz de gestión de AZURE - PAAS. El logro del mes de abril consistió en definir la infraestructura para el tramite. | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 111% | 100%

## Gen comp 3
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: 1 de enero al 30 de abril de 2021
GENERALIDADES RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente/proceso | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha programada | Fecha de Terminación | Responsable | Seguimiento I | % DE CUMPLIMIENTO | RECOMENDACIONES I SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS | ICLC:Existencia de actividades | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan anticorrupcion en el componente de Rendición de cuentas | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ICLC:Existencia de metas y productos | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con metas y productos, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ICLC: Existencia de responsables | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de responsables sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ICLC;Existencia de fechas | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| DDV:Existencia de actividades | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| DDV:Existencia de metas y productos | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| DDV:Existencia de responsables | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| DDV: Existencia de fechas | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2020-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| IMCRC: Existencia de Actividades | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| IMCRC: Existencia de metas y productos | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| IMCRC existencia de Responsables | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| IMCRC Existencia de Fechas | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ERGI: Existencia de Actividades | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ERGI: Existencia de metas y productos | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ERGI: existencia de Responsable | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
| ERGI: Existencia de Fechas | Plan de Rendición de Cuentas 2020 publicado en la página web de la SDS. | 2021-01-01 | 2021-03-29 | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial | Se encuentra publicado en la página WEB como parte del Plan Anticorrupción 2021, en el componente de Rendición de Cuentas y se verifica que cuenta con la existencia de fechas de cumplimiento, sin embargo como hace parte del Plan Anticorrupción es necesario generar un documento aparte del PAAC. | 40 | Se recomienda realizar la publicación del plan de acción de rednciión de cuentas dentro del término estableicdo como un documento aparte del PAAC
Calificación Ponderada de cumplimiento | [6 empty] | 40
ICLC: | Informacion de calidad y en lenguaje comprensible
DDV: | Diálogo doble vía
IMCRC | Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas
ERGI | Evaluación a la gestión y retroalimentacion institucional

## Componente 3
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [8 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | CUATRIMESTRE I |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Estrategia de rendición de cuentas 2021 publicado en la página web de la SDS, de acuerdo a las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. | Realizar Mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Acción Rendición de Cuentas 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 100% | 100% | Frente a la actividad propuesta se encuentra evidencias como actas de la mesas de trabajo realizadas , con sus respetivos listados de asistencia para la formulacion del Plan de Accion de Rendicion de Cuentas, documento final del Plan como evidencia de la actividad. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Elaborar y publicar documento diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 50% | 100% | Con respecto a las evidencias presentadas se encuentran dos actas de reunion cuyo asunto hace referencia a " socializar resultados de Dialogo de Ciudady realizar autodiagnostico de Rendicion de Cuentas MIPG de los dias 18 y 19 de marzo de 2021, se encuentran los soportes de reuniones , herramientas de autodiagnostico Gestion Rendicion de Cuentas . Es importante continuar con las gestiones para dar cumplimiento a la actividad propuesta . | 75% |  | 0% |  | 0% |  | 125% | 100%
|  | Realizar Mesas de trabajo institucionales y comunitarias para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 33% | 100% | Frente a esta actividad para la elaboracion de la estrategia de rendicion de cuentas se observan los avances presentados como listado de asistencia de reuniones como: 4 de marzo 2021, presentcion de rendicion cuentas 2021 entidades adscritas y vinculadas, taller para elaboracion de Estrategia de Rendicion de Cuentas 2021 realizada el 24/03/2021, entre otros docuemntos que soportan el avance de la actividad propuesta. Es importante continuar con las gestiones para dar cumplimiento a la actividad propuesta . | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 133% | 100%
| Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud elaborado y publicado de acuerdo con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. | Elaborar los lineamientos y socializar las directrices para la solicitud y entrega de información de calidad y en lenguaje comprensible, como insumo para consolidación del Informe. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0% |  | No aplica para el periodo eavaluado | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Consolidar el informe de la gestión anual 2021 de la Secretaría Distrital de Salud, en lenguaje comprensible, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de las metas y recursos asignados y ejecutados en el Plan Distrital de Desarrollo y de las Entidades Adscritas y Vinculadas al Sector Salud para el espacio principal de Rendición de Cuentas y publicarlo en la Página Web de la SDS. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0% |  | No aplica para el periodo eavaluado | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
| Publicar información relevante para el ejercicio de rendición de cuentas y control social en la página web de la entidad. | Actualizar mensualmente el calendario de la página web con las actividades de participación social. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Se observa para esta actividad soporte de actualización de la informacion de los meses de enero- febrero - marzo de 2021 de las convocatorias , observatorio y pagina web dando cumplimeinto a la actividad propuesta. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Divulgar información del ejercicio de control social en la página web del Obsevatorio de Salud SALUDATA. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Se observa para esta actividad soporte de actualización de la informacion del observatorio y pagina web dando cumplimeinto a la actividad propuesta. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, medios, redes sociales, entre otros) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | De acuerdo al seguimiento efectuado se observa como evidencia pantallazos de la informacion que es reportada ya ctualizada enla pagina web referente a la Rendicion de Cuentas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Articular la Rendición de cuentas y el control social como proceso de verificación, seguimiento y evaluación por parte de ciudadanía comprometida en las veedurías ciudadanas, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Promover dos (2) espacios distritales que permitan socializar los hallazgos y observaciones de las veedurías ciudadanas, generando acuerdos y compromisos en la mejora de la gestión. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Con respecto a esta actividad propuesta y el avance presentado por parte del proceso gestion social en salud , se encuentra en estapa de alistamiento y asistencia tecnica que se brinda a las veedurias y asi poder efectuar para el segundo semestre de 2021 , estos dos espacios distritales que se ecnuentran programados con las veedurias. Es importante que se continuen con las diferentes gestiones por parte del proceso para dar cumplimiento a la actividad propuesta en el termino establecido. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Elaborar cuatro (4) informes de asistencia técnica al ejercicio de Control Social de los proyectos priorizados por la administración del sector salud de Bogotá D.C. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 60% | Para esta actividad se encuentra en elaboracion el primer informe que comprende el periodo comprendido (enero a marzo 2021) en donde se ecnuentra la estructura y a quienes se va a socilaizar , es importante que se continuen adelantando las gestiones pertinentes para la elaboracion de estos informes. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 60%
|  | Conformar una (1) veeduría ciudadana para el seguimiento y control al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 de la entidad. | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. Director(a) de Planeación Institucional y Calidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Frente a esta actividad se tiene programada realizar la conformacion de la veeeduria Ciudadana de control al seguimiento del Plan Anticorrupcion y atencion al Ciudadadano 2021 para el proximo seguimiento, sin embargo se ha presentado un avance en cuanto a la informacion suministrada del PAAC y todas sus generalidades, es importantye destacar que de acuerdo al momento coyuntural que se presenta si se constituyo la veeduria de vacunación el 24 de febrero de 2021 con 60 personas | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
| Realizar acciones digitales y análogas para Consultar las expectativas de información de los grupos de valor y ciudadanía en general para Rendición de Cuentas Sector Salud, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Diseñar, aplicar, tabular y elaborar informe de consulta de expectativas de información de la ciudadanía para la Rendición de Cuentas del Sector Salud. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 16% | 100% | Frente a esta actividad se encuentra como avance matriz excel respuesta ciudadano e informe balance ciudadano su componente de tabulacion que muestra el comportamiento del mismo. | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 116% | 100%
| Cuatro (4) espacios de encuentro del sector salud con enfoque diferencial, poblacional y de género para rendir cuentas a la ciudad. | Elaborar la metodología para la realización del diálogo ciudadano en el marco del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Frente a esta actividad se encuentra un documento que establece las directrices por parte de la Secretaria General para la metodologia y documento de la meodologia de la SDS | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Socializar la metodología para la realización del diálogo ciudadano en el marco del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2021 | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Frente a esta actividad se encuentra un documento que establece las directrices por parte de la Secretaria General para la metodologia y documento de la meodologia de la SDS y la cual fue socializada en el primer dialogo ciudadano. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Realizar los cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos de acuerdo con la metodología definida. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Para esta actividad propuesta el proceso Gestion Social en salud adelanto evento el 12 de marzo de 2021 en el auditorio plaza de los artesanos y evento COVID | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Generar un espacio de diálogo para informar a la comunidad sobre la gestión y los recursos utilizados en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% | 100% | Para esta actividad propuesta el proceso Gestion Social en salud adelanto evento el 12 de marzo de 2021 en el auditorio plaza de los artesanos y evento COVID | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
Responsabilidad para el fomento de la Cultura de Rendición de Cuentas y resultados de la gestión. | Plan de Capacitación en temas de Participación Social, Rendición de Cuentas, Control Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Análisis de Información Pública. | Planear y ejecutar jornadas de capacitación Participación Social, Rendición de Cuentas, Control Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y Análisis de Información Pública para el fomento de la Cultura de Rendición de Cuentas dirigido a veedurías ciudadanas, organizaciones sociales y entidades del sector salud. | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 30% | 100% | Con respecto a esta actividad se encuentra como soporte acta de capacitacion del 26 de abril de 2021 veeduria subred Suroccidente trasparencia y acceso a la informacion Publica , listado de asistencia y sooptes de la capacitacion presentando un avance de la actividad propuesta | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 110% | 100%
| Publicar en la página web de la entidad las intervenciones de la ciudadanía dadas durante los espacios principales de rendición de cuentas del sector salud. | Sistematizar, direccionar y hacer seguimiento a las intervenciones ciudadanas dadas durante los espacios principales de rendición de cuentas del sector salud, a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha". | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Se observa matriz en excel de las preguntas Dialogo atencion a la Pandemia con sus respectiva respuesta | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
| Usar la plataforma Colibrí para el seguimiento a los compromisos de la entidad en temas de rendición de cuentas. | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la SDS a través de la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital. | Director(a) de Planeación Sectorial | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Se observa como avance de la actividad propuesta matriz de los compromisos pendentes por cumplir plataforma Colibri ,se encuentra correo electronico del 29 abril de 2021, en donde se menciona que se tiene un compromiso pendiente en la plataforma falta expedir dos licencioas de los CAPS pero este compromiso vence en junio de 2021. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2021 publicado en la página web de la SDS. | Aplicar, tabular y analizar encuestas posteriores a los espacios de encuentro del sector salud con enfoque diferencial, poblacional y de género para rendir cuentas a la ciudad. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Frente a esta actividad se encuentra como avance matriz excel respuesta ciudadano e informe balance ciudadano su componente de tabulacion que muestra el comportamiento del mismo. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
|  | Elaborar informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | No aplica para el periodo eavaluado | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%

## Gen comp 4
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: Primero de enero al 30 de abril del 2021
GENERALIDADES ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Seguimiento I | % DE CUMPLIMIENTO | RECOMENDACIONES I SEGUIMIENTO
ATENCION AL CIUDADANO | EADE: Existencia de actividades | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las actividades en el subcomponente de estructura administrativa y direccionamiento estratégico, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| EADE::Existencia de metas y productos | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las metas y productos en el subcomponente de estructura administrativa y direccionamiento estratégico, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| EADE: Existencia de responsables | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian los responsables en el subcomponente de estructura administrativa y direccionamiento estratégico, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| EADE:;Existencia de fechas | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las fechas en el subcomponente de estructura administrativa y direccionamiento estratégico, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| FCAExistencia de actividades | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las actividades en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| FCA:Existencia de metas y productos | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian metas o productos en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| FCAExistencia de responsables | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian responsables en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| FCA Existencia de fechas | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian fechas en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| TH Existencia de Actividades | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las actividades en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| TH : Existencia de metas y productos | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian metas o productos en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| TH existencia de Responsables | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian responsables en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| TH Existencia de Fechas | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las fechas en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| NP: Existencia de Actividades | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las actividades en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| NP Existencia de metas y productos | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian metas o productos en el subcomponente d normativo y procedimental, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| NP existencia de Responsable | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian los responsables en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| NP Existencia de Fechas | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las fechas en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| IC: Existencia de Actividades | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las actividades en el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| IC: Existencia de metas y productos | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las metas o productos en el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| IC: existencia de Responsable | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian los responsables en el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
| IC: NP Existencia de Fechas | Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se evidencian las fechas en el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2021/PAAC_2021.pdf | 100 | No requiere
Calificación Ponderada de cumplimiento | [6 empty] | 100
EADE | Estructura administrativa y de direccionamiento estratégico
FCA | Fortalecimento de los canales de atención
TH | Talento Humano
NP | Normativo y Procedimental
IC | Interacción con el ciudadano

## Componente 4
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [8 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | CUATRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Apropiar el 100% de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Planear y reservar los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y funciones para la consolidación de la Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 86.6% | 100% | El responsable aporta matriz de requerimientos PAA vigencia 2021, a través del proyecto de inversión 7750, meta 2 del actual plan de desarrollo. El valor estimado para la vigencia actual (apropiación vigente) es de 2.318.712.938. Sería necesario que el proceso aporte el registro del PREDIS, donde se pueda observar el presupuesto vigente de este proyecto para la meta en cuestión y así determinar si los recursos corresponden con lo documentado en la matriz de PAA . | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 100%
| Remitir al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dos (2) informes de resultados y análisis frente a la interposición de peticiones en la entidad, como insumo para la toma de decisiones. | Construir de forma semestral, un reporte frente al comportamiento de las peticiones ciudadanas en la SDS, incluyendo análisis causal y propuestas de mejora. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% |  | No aplica para el periodo evalaudo | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Desarrollar un (1) acto simbólico con el equipo directivo en donde se institucionalice el “Día de la Ciudadanía", como estrategia para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía en la SDS | Presentar a los miembros del equipo directivo, una estrategia de mejoramiento en la atención a la ciudadanía, en torno a la institucionalización y conmemoración del “Día de la Ciudadanía" | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% |  | No aplica para el periodo evalaudo | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención. | Garantizar la atención permanente del 100% de los ciudadanos que consultan a la SDS a traves de los canales dispuestos por la entidad para tal fin, con funcionarios idóneos para su atención efectiva. | Designar profesionales para la atención ciudadana en los diferentes canales dispuestos para tal fin. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 33% | 100% | El área responsable adjunta Convenio Interadministrativo suscrito con la Alcaldía Mayor - Secretaría General para la atención a la ciudadanaía que hace uso de la Red CADE, con fecha de inicio 28/09/2020 y fecha de terminación 27/09/2023. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
| Actualizar cuatro (4) procedimientos de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para la inclusión de un numeral en torno a la lucha contra la corrupción y/o cláusula de confidencialidad de la información. | Se realizará el ajuste correspondiente a los procedimientos de la Dirección de Servicio al Ciudadanía, en los cuales se evocará la gestión documental “Lineamiento de protección del denunciante y el formato de confidencialidad de la información. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 33% | 100% | Para la actividad en cuestión se aportaron como soportes: Procedimiento SDS-GSS-PR-008 Gestión de peticiones en la SDS, actualizado en Isolución con fecha 7 de mayo de 2021, aportan pantallazos de correos electrónicos dónde demuestran gestión en el mes de Abril. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 100%
| Actualizar el Manual de Servicio a la Ciudadanía, con relación al protocolo de atención del canal "Redes Sociales" de la SDS. | Realizar los ajustes correspondientes al protocolo de atención de redes sociales de la SDS; que se encuentra dentro del Manual de Servicio a la Ciudadanía de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% |  | No aplica para el periodo evaluado | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Ejecutar la segunda etapa de adecuación de espacios físicos con ayudas para la accesibilidad efectiva de ciudadanos con discapacidad. | Realizar las adecuaciones correspondientes, que permitan la orientación de la población en condición de discapacidad en el punto de atención nivel central SDS | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% |  | No aplica para el periodo evaluado | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Fortalecer las acciones del defensor del ciudadano. | Realizar cuatro (4) jornadas de divulgación de la figura de Defensor del Ciudadano. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 8.3% | 100% | Se aporta como soporte propuesta de procedimiento de defensor del ciudadano en la SDS | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 108.3% | 100%
| Fortalecer un (1) instructivo de Manejo de Buzones institucionales de la SDS. | Realizar la actualización del instructivo de buzones institucionales de la SDS, donde se incorporen el acompañamiento ciudadano en su apertura. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 17% | 100% | Se presenta como soporte de avance en la gestión, pantallazo de actualización en Isolución del formato Registro de petición por buzón - SDS-GSS-FT-004 V.3. | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 117% | 100%
Talento humano. | Elaborar e implementar uno (1) plan de fortalecimiento de competencias para los funcionarios y colaboradores de la primera línea de servicio a la ciudadanía en la SDS, en donde se incluya temas relacionados con transparencia y acceso a la información pública, como estrategia de lucha contra la corrupción. | Realizar la construcción y ejecución del plan de fortalecimiento de competencias para servidores y colaboradores de primera línea de atención al ciudadano en la Secretaria Distrital de Salud. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 11% | 100% | Se aporta como soporte borrador del Plan de Formación para colacboradores de primera línea de atención al ciudadano 2021 | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 111% | 100%
| Fortalecer las competencias de servidores en el marco del Plan Institucional de Capacitación que considere temáticas relacionadas con el Servicio al Ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción. | Gestionar la realización de una (1) actividad de capacitación relacionada con los temas de Servicio al Ciudadano o lucha contra la corrupción. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% |  | No aplica para el periodo evalaudo | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
Normativo y procedimental. | Elaborar un (4) informes trimestrales, donde se socialice el cumplimiento del criterio de oportunidad en las respuestas emiidas por la SDS a las solicitudes ciudadanas. | Desarrollar los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS en la SDS, donde se especifiquen los tiempos de respuesta a los derechos de petición quen ingresan a la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 33% | 90% | Se adjunta como soporte primer informe de comportamiento de PQRS correspondiente al primer trimestre de 2021, el cual según lo reportado por la DSC se encuentra en versión preliminar dado que manifestaron la necesidad de verificar datos . | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 108% | 90%
| Establecer una (1) acción de fortalecimietno para de seguimiento a los atributos de calidad de la respuesta a los derechos de petición. | Realizar los ajustes operativos necesarios para la plena aplicación del instructivo y lineamiento de seguimiento a la respuesta de PQRS en la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 17% | 100% | Se evidencian avances en la gestión que se soportan en acta de reunión con el tema: Estrategias para el fortalecimiento del seguimiento a Peticiones con fecha 9 de abril de 2021 y estudios previos para contratar profesional especializado para apoyar el seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas. | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 117% | 100%
Relacionamiento con el ciudadano. | Realizar dos (2) informes de resultados de la encuesta de satisfacción de la ciudadanía con la atención brindada a través de los diferentes canales de atención. | Medir la satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida a través de los diversos canales de atención a la ciudadanía de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | 17% | Si bien la actividad esta programada en el PAAC para el segundo semestre de 2021, la Dirección de Servicio a la Ciudadania allega soportes de la gestión como resultados de la encuesta "Accesibilidad a instalaciones físicas y pagina web para la personas con Discapacidad en la Secretaria Distrital deSalud" con corte a mayo 6 de 2021. | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 17%
| Elaborar y desarrollar un (1) documento de estrategia comunicativa y pedagógica relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014 | Diseñar la estrategia comunicativa y de divulgación frente al derecho de acceso a la información pública y los medios para su respectiva consulta a través del portal web de la Secretaria Distrital de Salud. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 11% | 0% | No se adjuntan soportes que evidencien avance frente a la actividad específica | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 111% | 0%
| Realizar dos (2) piezas de divulgación relacionadas con el Portafolio de Trámites y Servicios Institucional de la SDS. | Realizar la divulgacion del contenido de trámites y servicios de la SDS a traves de los medios disponibles para ello. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0% |  | No aplica para el periodo evalaudo | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%

## Gen comp 5
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: Primero de enero al 30 de abril del 2021
GENERALIDADES LEY DE TRASPARENCIA
Subcomponente | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Seguimiento I | % DE CUMPLIMIENTO | RECOMENDACIONES I SEGUIMIENTO
ATENCION AL CIUDADANO | LTA: Existencia de actividades | Trasparencia Activa | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con actividades relacionadas con Transparencia activa | 100 | No hay recomendaciones
| LTA:Existencia de metas y productos | Trasparencia Activa | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con metas y productos relacionadas con Transparencia activa | 100 | No hay recomendaciones
| LTA Existencia de responsables | Trasparencia Activa | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con responsables relacionadas con Transparencia activa | 100 | No hay recomendaciones
| LTA;Existencia de fechas | Trasparencia Activa | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con fechas establecidas relacionadas con Transparencia activa | 100 | No hay recomendaciones
| LTP: Existencia de actividades | Trasparencia Pasiva | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con actividades relacionadas con Transparencia pasiva | 100 | No hay recomendaciones
| LTP::Existencia de metas y productos | Trasparencia Pasiva | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con metas y productos relacionadas con Transparencia pasiva | 100 | No hay recomendaciones
| LTP:Existencia de responsables | Trasparencia Pasiva | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con responsables relacionadas con Transparencia pasiva. | 100 | No hay recomendaciones
| LTP:Existencia de fechas | Trasparencia Pasiva | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con fechas establecidas relacionadas con Transparencia pasiva | 100 | No hay recomendaciones
| EIGI Existencia de Actividades | Instrumentos para la gestion de la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con actividades relacionadas con la elabboracion de instrumentos de gestion de la información | 100 | No hay recomendaciones
| EIGIExistencia de metas y productos | Instrumentos para la gestion de la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con metas y productos relacionadas con la elabboracion de instrumentos de gestion de la información a | 100 | No hay recomendaciones
| EIGI existencia de Responsables | Instrumentos para la gestion de la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con responsables relacionadas con la elabboracion de instrumentos de gestion de la información | 100 | No hay recomendaciones
| EIGI Existencia de Fechas | Instrumentos para la gestion de la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con fechas relacionadas con la elabboracion de instrumentos de gestion de la información | 100 | No hay recomendaciones
| CDA: Existencia de Actividades | Intstumentos con criterio diferencial | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con la existencia de actividades relacionadas con criterios diferenciales de accesibilidad. | 100 | No hay recomendaciones
| CDA Existencia de metas y productos | Intstumentos con criterio diferencial | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con metas y productos relacionadas con criterios diferenciales de accesibilidad. | 100 | No hay recomendaciones
| CDAexistencia de Responsables | Intstumentos con criterio diferencial | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con responsables relacionadas con criterios diferenciales de accesibilidad. | 100 | No hay recomendaciones
| CDA Existencia de Fechas | Intstumentos con criterio diferencial | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | El Plan de trasparencia de la SDS 2020 cuenta con fechas relacionadas con criterios diferenciales de accesibilidad. | 100 | No hay recomendaciones
| MAI Existencia de Actividades | Monitoreo de acceso a la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Cuenta con actividades para el monitoreo de acceso a la informacion | 100 | No hay recomendaciones
| MAI Existencia de metas y productos | Monitoreo de acceso a la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Cuenta con metas y productos para el monitoreo de acceso a la informacion | 100 | No hay recomendaciones
| MAIexistencia de Responsable | Monitoreo de acceso a la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Cuenta con repsonsables para el monitoreo de acceso a la informacion | 100 | No hay recomendaciones
| MAI NP Existencia de Fechas | Monitoreo de acceso a la información | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Cuenta con fechas para el monitoreo de acceso a la informacion | 100 | No hay recomendaciones
Calificación Ponderada de cumplimiento | [6 empty] | 100
LTA | Lineamientos de Transparencia activa
LTP | Lineamientos de Transparencia pasiva
EIGI | Elabboracion de instrumentos de gestion de la información
CDA | Criterios diferenciales de accesiblidad
MAI | Monitoreo del acceso a la informacion

## Componente 5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [8 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | CUATRIMESTRE 1 |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Transparencia Activa | Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados. | Identificar, crear y/o actualizar los conjuntos de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2021. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0% | No aportan evidencias | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Aportan los registros mediente correo electrónico, de datos abiertos "llamadas a la linea 123 de los meses de enero a abril adicionalmente el pantallazo de publicacion de la informacion del periodo evaluado | 25% | 100% | 25% |  | 25% |  | 100% | 200%
|  |  | Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 0% | No aportaron evidencias | 25% | 0% | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Provisión de Servicios de Salud | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% |  | Entregan archivo el cual es verificado en la fuente sobre los siguientes indicadores: - Porcentaje de ocupación de los servicios de hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y unidad de cuidado intensivo en Bogotá́ D.C. Enlace:https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/ofertas-de-servicios-de-salud/ -Porcentaje de uso de Unidades Cuidado Intensivo para la atención del COVID-19 Enlace https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/ocupacion-ucis/ -Entrega de metadato semanal de lso indicadores de hamoconponentes: · Disponibilidad de Glóbulos Rojos Bancos de Sangre · Disponibilidad de Glóbulos Rojos en Servicios de transfusión Sanguínea · Disponibilidad de Plaquetas en Bancos de Sangre · Disponibilidad de Crioprecipitado en Bancos de Sangre | 25% | 100% | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
|  |  | Director(a) de Salud Colectiva | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Entregan correo con fecha de 14 de Abril 2021 de infdicadores correspondientes a salud pública Tasa de natalidad en Bogotá D.C.,Tasa global y general de fecundidad en Bogotá D.C.Tasas de fecundidad por edad en Bogotá D.C.Tasa bruta de mortalidad en Bogotá D.C.Tasa de mortalidad infantil en Bogotá D.C. entre otros.periodo 2008-2019 | 25% | 100% | 25% |  | 25% |  | 100% | 200%
|  |  | Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% |  | 25% | 100% | 25% |  | 25% |  | 100% | 200%
|  | Gestionar técnicamente la publicación de los conjuntos de datos remitidos por las dependencias en el portal datosabiertos.bogota.gov.co | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | La Direccion TIC aporta los registros de datos abiertos sobre indicadores en la plataforma Datos Abiertos Bogotá en la ruta https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?organization=sds&page=1 algunos de estos indicadores son: Casos confirmados COVID-19 en trabajadoresdel sector saluden Bogotá D.C. entre otros infdicadores se encuentran: /Ocupación Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) COVID-19 enBogotá/Porcentaje de ocupación de los servicios de hospitalizaciónGeneral, UCIM y .../Porcentaje de ocupación de los servicios de hospitalizaciónGeneral, UCIM y / Casos confirmados de COVID-19 en Bogotá D.C./Llamadas de Urgencias y Emergencias que ingresan a través dela línea 123/Canal endémico morbilidad por Infección Respiratoria Aguda –IRA en Bogotá D..../Semáforo del COVID-19 en Bogotá D.C. (/dataset/semaforo-delcovid- 19-en-bogota-d-c) | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
| Información actualizada sobre estructura orgánica, funciones y deberes, plataforma estratégica, ubicación de sedes y horarios de atención al público. | Realizar la actualización de las novedades en la plataforma SIDEAP cuando sea necesario, con el fin de mantener actualizada la información del Directorio de los Servidores de Planta para la vigencia 2021 | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Entregan memorando con radicado 2021EE40760 con fecha 09/04/2021 cobre certificación de actualización dei nformación del SIDEAP de los colaboradores de la SDS. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
|  | Realizar mensualmente la actualización de novedades en la plataforma del SIDEAP cargando el formato de novedades de la cuenta mensual remitido a la Contraloría de Bogotá, para mantener actualizado el directorio de contratistas de prestación de servicios. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Dado que este reporte es via WEB se encuentra en el siguiente enlace: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/DirectoriodeServidores.aspx. Adicionalmente evidencian mediante correo electrónico de 13 de Abril y 24 de marzo el pantallazo que demuestra el envio de la información. | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los Procedimientos para la toma de decisiones y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 20% | 100% | Se actualizó la ruta de publicación de los procedimientos para la toma de decisiones de conformidad con la resolución 1519 de 2020 y se verifica en pagina WEB | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 100%
|  | Mantener actualizada información relacionada con la misión, visión y objetivos estratégicos de la SDS y solicitar la actualización en la página web de la SDS. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 35% | 100% | Anexan soportes de mesas de trabajo o talleres de construcción para revisión de la Plataforma Estrategica Intitucional y se revisa la publicacion de lan ueva plataforma estratégica en la ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/MisionyVision.aspx | 35% |  | 20% |  | 10% |  | 100% | 100%
|  | Mantener actualizada información relacionada con organigrama, funciones y deberes y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Envian soporte de actualizacion del organigrama con fecha 11 de marzo se revisa en la ruta file:///C:/Users/mmulloa/Desktop/Organigrama_1.pdf incluyendo la Subdireccion del Laboratorio de Salud Pública | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
|  | Realizar la actualización del Portafolio de trámites y servicios para la vigencia 2021 y solicitar su publicación en la página web de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Se encuentra en la ruta:http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Portafolio_tramites_y_servicios.pdf Al verificar el documento no se evidencia fecha de publicacion sería necesario clarificar esta información | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
|  | Realizar una (1) capacitación en Transparencia y Acceso a la Información Pública a la ciudadanía y/o grupos de interés. | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 100% | 80% | Desde la Direccion de Planeacion Institucional y Calidad se aporta un acta de capacitación de "Mejorar la cualificación de los veedores de las subred suroccidente, integrantes de las formas de participacióny demás participantes de la capacitación en transparencia y acceso a la información pública"con fecha 26 de abril de 2021 Seria importante que se revisara el objeto de la capacitación ya que revisado el registro no coincide con el enfoque de la meta producto | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 200% | 80%
|  | Socializar el normograma de la entidad a la comunidad, para que sea de más fácil su acceso en la consulta de normas. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0% | 0% | En la capacitacion del"Mejorar la cualificación de los veedores de las subred suroccidente, integrantes de las formas de participacióny demás participantes de la capacitación en transparencia y acceso a la información pública"con fecha 26 de abril de 2021 se hablo sobre el normograma y su ubicación en la pagina WEB de la entidad | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los puntos de atención al ciudadano, horario de atención y canales de comunicación, y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Se revisa el LINK APUNTOS DE ATENCION Y HORARIOS DE ATENCIÓN: http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Puntos_de_Atencion.pdfhttp://www.saludcapital.gov.co/Documents/Horarios_Atencion.pdf | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
Transparencia Pasiva | Documentos asociados a la gestión de PQRS de la SDS actualizados. | Mantener actualizada la gestión documental sobre el manejo de peticiones en la SDS y en caso que se requiera, gestionar la socialización de los documentos que se actualicen. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | No aplica para el periodo de evaluación | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
|  | Tramitar el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública que ingresen por los diferentes canales de atención dispuestos por la SDS, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Entregan informe de seguimeitno a las PQRS del primer trimestre de la vigencia 2021 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios de la SDS actualizado y publicado en la web. | Realizar la actualización del Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios, para la actualización en la página web de la SDS. | Todas las dependencias | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0% | 0% | No aplica para el periodo de evaluación | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar la asistencia técnica a los procesos de la SDS, para el levantamiento del inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios para la vigencia 2021. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 0% | 0% | No aplica para el periodo de evaluación | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Cuadro de caracterización documental - registro de activos de información de la SDS e índice de información clasificada y reservada actualizados. | Solicitar a los procesos de la SDS realizar la actualización del cuadro de caracterización documental - registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada para la vigencia 2021. | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | No aplica para el periodo de evaluación | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Esquema de publicación de información. | Realizar la actualización del esquema de publicación para la vigencia 2021. | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | No aplica para el periodo de evaluación | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o pertenecientes a diferentes grupos étnicos y culturales. | Traducir un (1) documento a lenguas nativas y aportar insumos al espacio de comunidades étnicas de la página web de la SDS. | Subsecretario(a) de Salud Pública Subsecretario(a) de Servicios de Salud y Aseguramiento Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la ciudadanía | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 0% | No aportan evidencias | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Actualizar en el espacio de "Comunidades Étnicas" en la página web de la SDS la información remitida por las dependencias responsables de la publicación de los documentos traducidos a lenguas nativas de los grupos étnicos y culturales. | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Se elaboro el diseño requerido y se realizó la publicación solicitada, la cual puede verificar en lossiguientes enlaces, para su revisión y aprobación:hp://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspxhp://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/SaluPub_Comunidad_Indigena.aspx | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%
|  | Solicitar propuestas de acciones de mejora en la accesibilidad física y en el sitio web de la SDS, a los consejos locales de discapacidad,con el fin de mejorar y garantizar el acceso a la información pública y/o servicios de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía Director(a) de TIC | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 100% | 20% | Presentan actividades del mes de mayo es necesario reporgramar la meta ya que es necesario que se amplie la actividad debido a la magnitud | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 20%
|  | Fortalecer competencias del personal de Servicio a la Ciudadanía en protocolos de atención diferencial y temas relacionados con discapacidad. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-04-01 | 2012-12-31 | 0% |  | Presentan capacitacion de lengua je de señas | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
Informe de solicitudes de acceso a información. | Informes trimestrales sobre peticiones, en donde contenga un numeral específico para solicitudes de acceso a la información. | Mantener en el informe de peticiones, quejas y reclamos, el numeral específico para las solicitudes de información. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 100% | Esta contenido en el informe del Trimestre 1 a PQRS | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 100%

## Gen Comp 6
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS | [5 empty] | PERÍODO REPORTE: Primero de enero al 30 de abril del 2021
GENERALIDADES INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades Propuestas | Meta o producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable | Seguimiento I | % DE CUMPLIMIENTO | RECOMENDACIONES I SEGUIMIENTO
INICIATIVAS ADICIONALES | Existencia de alguna de las iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Dirección de planeación Institucional y Calidad | Para el plan Anticorrupcion 2021 se encuentran formuladas metas y actividades para la vigencia relacionadas con: Código de integrdad con Talento Humano, Gestión Documental: Direccion TIC y .Subdirección de Bienes y Servicios, Gestión contractual con la Subdireccion de contratación Gobienro Corporativo por Planeación Institucional y Calidad,Protección al denunciante con la dirección de Servicio a la ciudadaníay Subdirección de Bienes y Servicios. | 100 | No hay recomendaciones
Calificación Ponderada de cumplimiento | [6 empty] | 100

## Componente 6
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [8 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | CUATRIMESTRE I |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | CUATRIMESTRE II |  | CUATRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Código de Integridad | Alistamiento: Capacitación y retroalimentación Gestores de Integridad. | Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gestores de integridad elegidos en la entidad, para el fortalecimiento de sus capacidades. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 60% | 100% | Aportan evidencia de Curso de gestores de integridad a desarrolla do en el mes de abril de 2021 Aportan correo elecronico del mes de 5 de marzo de 2021 a la capacitación liderada por la Alcaldía Mayor "Cultura de Integridad" en la plataforma Soy 10 aprende . | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
| Armonización: Socialización del Código de integridad | Divulgar periódicamente por los medios disponibles en la entidad los valores adoptados en el código de integridad. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 21% | 100% | Se realizó socialización mediante el periodico virtual Sintonizate aportan los soportes de socialización mediente el correo institucional | 23.2% |  | 35% |  | 20% |  | 76% | 100%
| Implementación: Plan de trabajo | Formular el plan de trabajo de Apropiación del Código de Integridad para la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 100% | 85% | En acta de reunión de los gestores de integridad del 28 de enero de 2021, se establecieron las reuniones mensuales a desarrollar en la vigencia, en este documento se observa que fueron tenidas en cuenta las recomendaciones realizadas por la OCI en la vigencia anterior, que estaban relacionadas con el análisis de quejas desde el DUES y la articulación con la Oficina de asuntos disciplinarios, en acta de reunión de febrero 26 realizaron la concertacion de las actividades del plan. El documento de plan de trabajo definitivo se materializó en el mes de abril. Es importante resaltar que la DTH en conjunto con un grupo reducido de los gestores de integridad ,realizaron una labor de análisis dónde se revisaron las PQRS y otros insumos para priorizar los temas a trabajar y de mayor impacto para fortalecer la gestión ética de la entidad .Sería necesario que para las próximas vigencias se logre desarrollar la planeación al iniciar la vigencia y cumplir con el principio de planeación. Deberá aportarse el documento definitivo de plan de trabajo definitivo y validado. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 85%
|  | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 0% |  | No aplica para el periodo evaluado | 33% |  | 34% |  | 33% |  | 100% | 0%
| Monitoreo y evaluación: Informe de monitoreo y evaluación Pos-test de apropiación del Código de Integridad. | Hacer seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-04-05 | 2021-12-15 | 0% |  | No aplica para el periodo evaluado | 34% |  | 33% |  | 33% |  | 100% | 0%
|  | Aplicar el pos-test de apropiación del Código de Integridad en la Entidad para la vigencia 2021. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2021-04-05 | 2021-12-15 | 0% |  | No aplica para el periodo evaluado | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Gestión Documental. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA contratado. | Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones la actividad de gestión documental. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 100% | 100% | Entregan soporte de disponibilidad presupuestal con fecha de 19 de marzo de 2021 evidencia que demuestra la disponibilidad de lso recursos para el avance del proyecto | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Elaborar la ficha técnica para establecer el alcance, los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 100% | 100% | Aportan ficha técnica con objeto a contratar con justificación dependencia, lugar y ejecucion el contrato | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Realizar el estudio de mercado y análisis del sector para establecer los recursos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 100% | 80% | Entregan documento de estudio de mercado realizado el 21 de Abril 2021 fuera de la fehca programada | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 80%
|  | Elaborar el proyecto de los términos de condiciones para gestionar la contratación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 100% | 100% | Entregan estudios previo estudio de mercado, ofertas ,analisi del sector | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Gestionar la contratación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) de Bienes y Servicios Subdirector(a) de Contratación | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 25% | 100% | Se entregan el proceso contractual Estudios previos ,estudio de mercado que demuestra el avance en la contratación se espra quew para el proximo seguimiento se encuentre materializada la contratación | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 125% | 100%
Gestión Contractual. | Entrenamiento y evaluación de adherencia a supervisores de contratos y convenios. | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de obligaciones y responsabilidades de los supervisores. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-02 | 2021-03-30 | 100% | 100% | Realizaron capacitacion a 39 personas el 22 de enero adjuntan presentacion PPT sobre supervisión e interventoria | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de manejo de la plataforma SECOP II. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 66.6% | 30% | Solo aportan presentacion pero no registros sobre la realizacion del entrenamiento las evidencias os insuficientes | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% | 30%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de liquidación de contratos. | Subdirector(a) de Contratación | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 50% | 30% | Solo aportan presentacion pero no registros sobre la realizacion del entrenamiento las evidencias os insuficientes | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 30%
Gobierno Corporativo | Documento de Gobierno Corporativo elaborado. | Elaborar y aprobar el documento de Gobierno Corporativo. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Secretario(a) del Despacho | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 53% | 100% | Adjuntan documento de gobierno corporativo identificado como "Borrador" dado que la actividad es para mayo se encuetran dentro de las fechas planificadas | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 123% | 100%
| Plan de trabajo para articular el documento de Gobierno Corporativo con herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción | Formular el plan de trabajo para articular el documento de Gobierno Corporativo con las herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-01-01 | 2021-03-05 | 100% |  | Presentan evidencia de formulación de plan de trabajo en gobierno coporativo para el 2021 documento identificado como "borrador" seria necesario que se clarifique si el socumento es definitivo y como se aprobo y se validó | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Monitorear el plan de trabajo del documento de Gobierno Corporativo | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% |  | Presentan evidencias de reunión donde evaluaron los avances del plan de trabajo de gobierno corporativo | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Poner en marcha el plan de trabajo para articular el documento de Gobierno Corporativo con las herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción. | Líderes de los procesos | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% |  | Presentan el plan de trabajo de Gobierno Corporativo en reunión interna de la direccion de _Palneación Institucional y Calidad realizada el 23 de marzo se presentó el desarrollo del plan hay retrasos debido a temas que son articulados y requieren que se concluyan para la realización de algunas actividades, entre ellos son la plataforma estrategica el analisis de contexto, mision vision objetivos estratégicos.Es necesario que ocm oesta actividad es de los líedere de los procesos para el próximo periodo se refleje las acciones necesarias por los liederes de los procesos | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Dos (2) informes de seguimiento cuatrimestral con los resultados y recomendaciones del plan de trabajo del documento de Gobierno Corporativo | Realizar seguimiento al avance del plan de trabajo para articular herramientas y mecanismos que se tienen disponibles en la SDS para la lucha contra la corrupción. | Jefe de la Oficina de Control Interno | Primer seguimiento 3/05/2021 Segundo seguimiento 1/09/2021 | Cada cuatro (4) meses 14/05/2021 (con corte a 31 de abril) 14/09/2021 (con corte a 31 de agosto) | 20% | 20% | Se dió inicio al seguimiento del plan de trabajo de Gobierno Corporativo | 60% |  | 40% |  | 0% |  | 120% | 20%
Protección al Denunciante | Implementación del acuerdo de confidencialidad para las denuncias de hechos de corrupción | Actualizar los procedimientos susceptibles de aplicarles el acuerdo de confidencialidad. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 16.6% | 100% | En lo transcurrido del mes de abril objeto del seguimeinto cuatrimestral desde la dirección de servicio a la ciudadnía se envió el documento borrando de protección al denunciante contiene introduccion alcance marco normativo glosario caracterisitcas del denunciante; para el proximo periodo se espera que el documento esté formalizado | 33.4% |  | 50% |  | 0% |  | 50% | 100%