## Portada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
COMPONENTES DEL PAAC 2022
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

## Componente 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Política de administración de gestión de riesgos. | Política de administración de gestión riesgos. | Revisar la política de administración de gestión del riesgo y actualizarla en caso que se requiera. | Comité Coordinador de Control Interno Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar la medición a la política de administración de gestión del riesgo de la SDS. | Comité Coordinador de Control Interno Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Documentación para la gestión del riesgo de la SDS. | Revisar el lineamiento y los formatos de gestión de riesgos de la SDS y actualizarlos en caso que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Divulgar y emitir directrices mediante el lineamiento de gestión de riesgos de la SDS. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Validar y/o actualizar el contexto estratégico y/o mapa de riesgos de corrupción. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 03/01/2022 01/07/2022 | 31/01/2022 30/08/2022 | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 0%
Consulta y divulgación. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la SDS | Consolidar y solicitar la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la SDS, acorde con la validación y/o actualización realizada. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 03/01/2022 01/07/2022 | 31/01/2022 30/09/2022 | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 0%
Monitoreo y revisión. | Autoevaluación e informe de riesgos de corrupción por cada proceso | Realizar la autoevaluación e informe de riesgos de corrupción acorde con el lineamiento establecido. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Líderes de procesos | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Seguimiento. | Informe de seguimiento publicado en la página web de la SDS | Verificar y evaluar la elaboración, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe de la Oficina de Control Interno | Primer seguimiento 17/01/2022 Segundo seguimiento 13/05/2022 Tercer seguimiento 14/09/2022 | Cada cuatro (4) meses 17/01/2022 (con corte a 31 de diciembre 2021) 13/05/2022 (con corte a abril de 2022) 14/09/2022 (con corte a agosto de 2022) | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%

## Componente 2
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[9 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo | ADMINISTRATIVA | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | En la actualidad, el tiempo de duración para la expedición de la licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo es de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación requerida. | Se implementarán las acciones administrativas tendientes a reducir los tiempos internos de gestión, a partir de la adecuación y mejoramiento de los procesos del trámite, con propósito lograr su gestión en 20 días hábiles. | Disminución de diez (10) hábiles, lo cual genera mayor oportunidad en el ejercicio profesional en área de seguridad y salud en el trabajo. Para la entidad, la disminución de PQRS y mayores estándares de calidad. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 75% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Licencia de Cremación de Cadáveres | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El ciudadano familiar del fallecido, representado a través de la funeraria contrata para realizar el trámite respectivo, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ante la contingencia surgida por la pandemia, se facilitó la opción de correo electrónico, únicamente para los casos COVID-19, para el envío de la documentación por parte de la funeraria o familiar del fallecido. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas. | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud / Director(a) de TIC | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 75% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Licencia de Inhumación de Cadáveres | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El ciudadano familiar del fallecido, representado a través de la funeraria contrata para realizar el trámite respectivo, tiene que acercase de forma presencial a la sede principal de la SDS, para realizar la radicación de los documentos exigidos para el trámite, en los horarios establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ante la contingencia surgida por la pandemia, se facilitó la opción de correo electrónico, únicamente para los casos COVID-19, para el envío de la documentación por parte de la funeraria o familiar del fallecido. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano o solicitante, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud / Director(a) de TIC | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 75% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Certificado de capacidad de adecuación y de dispensación de dispositivos médicos sobre medida, para la salud visual y ocular | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante debe acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales, todo esto como un factor determinante para la prevención de los riesgos de corrupción. | Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Publica / Director(a) de TIC | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano | TECNOLÓGICA | Trámite Totalmente en Línea | El solicitante debe acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. | Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano, podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, | Disminución de costos en tiempo y dinero para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de espera en sala y eliminación de filas en ventanillas institucionales, todo esto como un factor determinante para la prevención de los riesgos de corrupción. | Subdirector(a) de Vigilancia en Salud Publica / Director(a) de TIC | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%

## Componente 3
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Estrategia de rendición de cuentas 2022 publicado en la página web de la SDS, de acuerdo a las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. | Realizar Mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Acción Rendición de Cuentas 2022. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar y publicar documento diagnóstico de la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía - Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial - Director(a) de Planeación Sectorial y Director(a) de DAEPDSS Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud elaborado y publicado de acuerdo con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. | Elaborar los lineamientos y socializar las directrices para la solicitud y entrega de información de calidad y en lenguaje comprensible, como insumo para consolidación del Informe. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Consolidar el informe de la gestión anual 2022 de la Secretaría Distrital de Salud, en lenguaje comprensible, incluyendo el porcentaje de cumplimiento de las metas y recursos asignados y ejecutados en el Plan Distrital de Desarrollo y de las Entidades Adscritas y Vinculadas al Sector Salud para el espacio principal de Rendición de Cuentas y publicarlo en la Página Web de la SDS. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Planeación Sectorial Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
| Publicar información relevante para el ejercicio de rendición de cuentas y control social en la página web de la entidad. | Actualizar mensualmente el calendario de la página web con las actividades de participación social. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Divulgar información del ejercicio de control social en la página web del Observatorio de Salud SALUDATA. | Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, medios, redes sociales, entre otros) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Articular la Rendición de cuentas y el control social como proceso de verificación, seguimiento y evaluación por parte de ciudadanía comprometida en las veedurías ciudadanas, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Elaborar (2) informes de la Estrategia de Control Social y Rendición de Cuentas de los proyectos priorizados por la administración del sector salud de Bogotá D.C. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Realizar Dos (2) jornadas de control social al cumplimiento de las acciones comprometidas en los diferentes componentes del PAAC 2022. | Articular la Rendición de cuentas y el control social como proceso de verificación y seguimiento por parte de ciudadanía comprometida en los diferentes ejercicios de participación social adelantados por la SDS. | Dirección de Participación Social, Transectorialidad / Dirección de Calidad de Servicios de Salud. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Realizar acciones digitales y análogas para Consultar las expectativas de información de los grupos de valor y ciudadanía en general para Rendición de Cuentas Sector Salud, garantizando el enfoque diferencial, poblacional y de género. | Diseñar, aplicar, tabular y elaborar informe de consulta de expectativas de información de la ciudadanía para la Rendición de Cuentas del Sector Salud. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Cuatro (4) espacios de encuentro del sector salud con enfoque diferencial, poblacional y de género para rendir cuentas a la ciudad. | Elaborar la metodología para la realización del diálogo ciudadano en el marco del ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2022. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar los cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos de acuerdo con la metodología definida. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Responsabilidad para el fomento de la Cultura de Rendición de Cuentas y resultados de la gestión. | Plan de Capacitación en temas de Participación Social, Rendición de Cuentas, Control Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Análisis de Información Pública. | Planear y ejecutar jornadas de capacitación Participación Social, Rendición de Cuentas, Control Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y Análisis de Información Pública para el fomento de la Cultura de Rendición de Cuentas dirigido a veedurías ciudadanas, organizaciones sociales y entidades del sector salud. | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 0%
| Publicar en la página web de la entidad las intervenciones de la ciudadanía dadas durante los espacios principales de rendición de cuentas del sector salud. | Sistematizar, direccionar y hacer seguimiento a las intervenciones ciudadanas dadas durante los espacios principales de rendición de cuentas del sector salud, a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha". | Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Usar la plataforma Colibrí para el seguimiento a los compromisos de la entidad en temas de rendición de cuentas. | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la SDS a través de la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital. | Director(a) de Planeación Sectorial | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2022 publicado en la página web de la SDS. | Aplicar, tabular y analizar encuestas posteriores a los espacios de encuentro del sector salud con enfoque diferencial, poblacional y de género para rendir cuentas a la ciudad. | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Elaborar informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2022 | Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%

## Componente 4
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Apropiar el 100% de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Planear y reservar los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y funciones para la consolidación de la Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Remitir al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, uno (1) informe de resultados y análisis frente a la interposición de peticiones en la entidad, como insumo para la toma de decisiones. | Construir anualmente, un reporte frente al comportamiento de las peticiones ciudadanas en la SDS, incluyendo análisis causal y propuestas de mejora. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Desarrollar el curso de promotores de servicio a la ciudadanía por parte de los cinco (5) Subsecretarios de la SDS. | Cursar y aprobar por parte de los subsecretarios de la SDS el curso de promotores de servicio a la Ciudadanía. | Subsecretario(a) de Salud Pública Subsecretario(a) de Servicios de Salud y Aseguramiento Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Subsecretario(a) de Planeación y Gestión Sectorial Subsecretario(a) Corporativa | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención. | Garantizar la atención de los ciudadanos en el 100% de los canales dispuestos por la SDS para tal fin, con funcionario idóneos para su atención efectiva. | Designar profesionales para la atención ciudadana en los diferentes canales dispuestos: red CADE- SuperCADE, módulos presenciales SDS, canales virtuales y telefónicos. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Incluir del manual de servicio a la ciudadanía dentro de la gestión documental de tres (3) de los trámites institucionales, que se oferten a la ciudadanía. | Incorporar dentro del procedimiento y/o instructivos de trámites SDS, el Manual de Servicio a la Ciudadanía, referenciando el código del mismo dentro de la actividad correspondiente. | Dirección de Calidad de Servicios de Salud / Dirección de Servicio a al Ciudadanía | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
| Ejecutar la segunda etapa de adecuación de espacios físicos con ayudas para la accesibilidad efectiva de ciudadanos con discapacidad. | Realizar las adecuaciones correspondientes, que permitan la orientación de la población en condición de discapacidad en el punto de atención nivel central SDS | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
Talento humano. | Realizar el curso virtual de enfoque diferencial, poblacional y de género, por el 100% de los servidores y contratistas de la DSC. | Aprobar por parte de totalidad de los funcionarios y colaboradores de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, el curso de enfoque diferencial, poblacional y de género. | Director (a) de Servicio al Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
| Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la SDS en el marco del Plan Institucional de Capacitación que considere temas relacionados con el Servicio al Ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción. | Gestionar la realización de una (1) actividad de capacitación relacionada con los temas de Servicio al Ciudadano o lucha contra la corrupción. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
Normativo y procedimental. | Elaborar un (1) informe trimestral frente al comportamiento y gestión de los derechos de petición registrados en la Sistema Distrital de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" para la Secretaria Distrital de Salud. | Desarrollar los contenidos de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS en la SDS, donde se especifiquen las denuncias realizas por presuntos actos de corrupción. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Realizar una (1) pieza comunicativa, relacionada con el manejo del aplicativo de interposición de peticiones quejas y reclamos “Bogotá Te Escucha” | Realizar la socialización del paso a paso para interponer una petición, queja o reclamos a través del aplicativo Bogotá Te escucha, recalcando la forma en la cual se le podrá realizar seguimiento ciudadano a la misma. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Relacionamiento con el ciudadano. | Realizar dos (2) informes de resultados de la encuesta de satisfacción de la ciudadanía con la atención brindada a través de los diferentes canales de atención. | Medir la satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida a través de los diversos canales de atención a la ciudadanía de la SDS. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Realizar una (1) pieza comunicativa de divulgación de ley de transparencia y acceso a la información pública en la SDS | Diseñar una pieza comunicativa que contenga los principales postulados de la Ley 1712 de 2014, en relación a la transparencia activa y pasiva. | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía / Jefe Oficina de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 10% |  | 90% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Actualizar cuatro (4) manuales de usuario de los trámites totalmente en línea. | Realizar la traducción en lenguaje claro de los manuales de usuario de los trámites en línea que tiene la SDS. | Dirección TIC / Subdirección Inspección, vigilancia y Control de Servicios de Salud / Dirección de Vigilancia en Salud Publica. | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34% |  | 100% | 0%
| Realizar una (1) socialización a la ciudadanía del portafolio de trámites y Servicios de la entidad | Realizar de forma pedagógica la transferencia de conocimiento frente al portafolio de tramites y Servicios SDS. | Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Realizar dos (2) socializaciones a la ciudadanía del PAAC. | Realizar de forma pedagógica socializaciones de la importancia de la participación ciudadana en la construcción de los Planes Anticorrupción y de atención al ciudadano y los compromisos que existen dentro del mismo. | Dirección de Planeación Institucional y Calidad / Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%

## Componente 5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Transparencia Activa | Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados. | Identificar, crear y/o actualizar los conjuntos de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2022. | Director(a) de Calidad de Servicios de Salud | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Provisión de Servicios de Salud | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Salud Colectiva | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  |  | Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Gestionar técnicamente la publicación de los conjuntos de datos remitidos por las dependencias en el portal datosabiertos.bogota.gov.co | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
| Información actualizada sobre estructura orgánica, funciones y deberes, plataforma estratégica, ubicación de sedes y horarios de atención al público. | Realizar la actualización de las novedades en la plataforma SIDEAP cuando sea necesario, con el fin de mantener actualizada la información del Directorio de los Servidores de Planta para la vigencia 2022 | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar mensualmente la actualización de novedades en la plataforma del SIDEAP cargando el formato de novedades de la cuenta mensual remitido a la Contraloría de Bogotá, para mantener actualizado el directorio de contratistas de prestación de servicios. | Subdirector(a) de Contratación | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los Procedimientos para la toma de decisiones y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con la misión, visión y objetivos estratégicos de la SDS y solicitar la actualización en la página web de la SDS, en caso de que se requiera. | Director(a) de Planeación Institucional y Calidad | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con organigrama, funciones y deberes y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar la actualización del Portafolio de trámites y servicios para la vigencia 2022 y solicitar su publicación en la página web de la SDS. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Mantener actualizada información relacionada con los puntos de atención al ciudadano, horario de atención y canales de comunicación, y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Transparencia Pasiva | Documentos asociados a la gestión de PQRS de la SDS actualizados. | Realizar la traducción en lenguaje claro de los textos “tipo” correspondientes respuestas emitidas a PQRS directamente por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Tramitar el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública que ingresen por los diferentes canales de atención dispuestos por la SDS, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios de la SDS actualizado y publicado en la página web de la SDS. | Realizar la actualización del Inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios, para la actualización en la página web de la SDS. | Todas las dependencias | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar la asistencia técnica a los procesos de la SDS, para el levantamiento del inventario de activos de información de tipo hardware, software y servicios para la vigencia 2022. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2022-05-01 | 2022-06-15 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
| Cuadro de caracterización documental - registro de activos de información de la SDS e índice de información clasificada y reservada actualizados. | Solicitar a los procesos de la SDS realizar la actualización del Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada para la vigencia 2022. | Subdirector(a) de Bienes y Servicios | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
| Esquema de publicación de información. | Realizar la actualización del esquema de publicación para la vigencia 2022. | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o pertenecientes a diferentes grupos étnicos y culturales. | Traducir un (1) documento a lenguas nativas y aportar insumos al espacio de comunidades étnicas de la página web de la SDS. | Subsecretario(a) de Salud Pública Subsecretario(a) de Servicios de Salud y Aseguramiento Subsecretario(a) de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la ciudadanía | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 16.66% |  | 50% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 100% | 0%
|  | Actualizar en el espacio de "Comunidades Étnicas" en la página web de la SDS la información remitida por las dependencias responsables de la publicación de los documentos traducidos a lenguas nativas de los grupos étnicos y culturales. | Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | Realizar tres (3) intervenciones de contenidos de trámites y servicios, para la inclusión de lenguaje inclusivo y diferencial. en las descripciones de los requisitos, pasos, e información relaciona con los mismos | Director (a) de Servicio a la Ciudadanía / Jefe Oficina de Comunicaciones /Dirección de Calidad de Servicios de Salud | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 30% |  | 35% |  | 35% |  | 100% | 0%
|  | Incorporar dentro del protocolo de atención del canal presencial, la prioridad en la asignación de turnos para ciudadanos cuidadores de personas con discapacidad. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
Informe de solicitudes de acceso a información. | Informes trimestrales sobre peticiones, en donde contenga un numeral específico para solicitudes de acceso a la información. | Mantener en el informe de peticiones, quejas y reclamos, el numeral específico para las solicitudes de información. | Director(a) de Servicio a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0%

## Componente 6
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | META O PRODUCTO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA FINAL (DD-MM-AAAA) | PROGRAMACIÓN Y REPORTE PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL | [7 empty] | PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO | PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
[6 empty] | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II |  | TRIMESTRE III |  | TRIMESTRE IV
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
Código de Integridad | Implementación: Plan de trabajo | Diseñar el plan de trabajo de apropiación del Código de Integridad para la vigencia 2022. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia 2022. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0% | 0% | 33% | 0% | 34% | 0% | 33% | 0% | 100% | 0%
| Alistamiento: Capacitación y retroalimentación Gestores de Integridad. | Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gestores de integridad, para el fortalecimiento de sus competencias. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| Armonización: Socialización del Código de integridad | Divulgar periódicamente por los medios disponibles en la entidad los valores adoptados en el código de integridad. | Director(a) de Gestión del Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0% | 0% | 35% | 0% | 35% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0%
| Monitoreo y evaluación: Informe de monitoreo y evaluación Pos-test de apropiación del Código de Integridad. | Hacer seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo desarrollado durante la vigencia 2022. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0% | 0% | 33% | 0% | 34% | 0% | 33% | 0% | 100% | 0%
|  | Aplicar el pre-test de apropiación del Código de Integridad en la Entidad para la vigencia 2022. | Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
Gestión Documental. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA contratado. | Gestionar etapa 1 SDS que tiene los siguientes entregables 1. Cronograma (Tiempo de ejecución de acuerdo a las etapas) 2. Hoja de vida equipo de trabajo 3. Documento con el detalle de los entregables del proyecto. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Archivos del Estado | 2022-01-01 | 2022-02-15 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Establecer los requisitos mínimos de información, documentación, procesos, instrumentos archivísticos y demás que la SDS debe tener disponible para iniciar el proceso de parametrización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Archivos del Estado | 2022-02-15 | 2022-07-30 | 30% |  | 50% |  | 20% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Instalación del sistema SGDEA y de expediente electrónico en la SDS y Parametrización del sistema para la SDS con al menos las siguientes capacidades de acuerdo con la información entregada por la SDS: | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Archivos del Estado | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% | 0%
|  | Establecer un esquema de servicio que permita que la operatividad del sistema se estabilice, que los usuarios lo usen y que se corrijan posibles falencias del sistema a nivel de parametrización en la SDS. • Acompañamiento 8x5. • Capacitaciones personalizadas a demanda. • Corrección de parametrizaciones realizadas. | Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Archivos del Estado | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%
Gestión Contractual. | Entrenamiento y evaluación de adherencia a supervisores de contratos y convenios. | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de obligaciones y responsabilidades de los supervisores. | Subdirector(a) de Contratación | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de manejo de la plataforma SECOP II. | Subdirector(a) de Contratación | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0%
|  | Realizar entrenamiento a los supervisores de contratos y convenios en el tema de liquidación de contratos. | Subdirector(a) de Contratación | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0%