## HOJA 1
|  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Sistema Integrado de Gestión Control Documental Plan de acción Política de Participación Social en Salud 2020 Documentos controlado no codificado |  |  |  |  | Elaboró: Luz Dary Carmona Revisó: Leonardo Antonio Mejía P Aprobó: Julián Alfonso Orjuela B.
|  | Código Distrito | Eje Estratégico | Cod. Meta | Meta línea de acción | Cod. Actividad | Actividad | Cantidad |  | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Recursos
2 | 1 | 11001 | E1la | M01 | RECURSOS ASIGNADOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA VIGENCIA | A01 | 1 PROYECTO DE INVERSIÓN QUE SOPORTE LOS RECURSOS FINANCIEROS LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA EJECUCIÓN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2020 | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 2 | 11001 | E1lb | M01 | FORMACIÓN DE CIEN (100) FUNCIONARIOS EN EL PROGRAMA DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | A01 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A CIEN (100) FUNCIONARIOS | 1 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 3 | 11001 | E1Lc | M01 | REALIZACIÓN DE TREINTA ASISTENCIAS TÉCNICAS A QUINCE ACTORES EAPB SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD Y ALCALDIAS PROYECTOS PIL | A01 | ASISTENCIA TÉCNICA A ACTORES DEL SISTEMA | 30 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30000000
2 | 4 | 11001 | E1Ld | M01 | REALIZACIÓN DE CUATRO CONVENIOS CON SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL | A01 | IMPLEMENTACIÓN DE CUATRO CONVENIOS CON LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL TERRITORIAL | 4 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 5 | 11001 | E1Le | M01 | REALIZAR UNA ESTRATEGIA EN CONJUNTO CON EL IDPAC PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA | A01 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA EN LAS 20 LOCALIDADES | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 6 | 11001 | E1Lf | M01 | ADAPTAR EL LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA PPSS PARA DIVULGAR A CINCUENTA FUNCIONARIOS Y ACTORES INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA DE LA SDS | A01 | ADAPTACION DE UN LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD ORIENTADA A LA APROPIACIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LOS ACTORES DE LAS EAPB Y SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD | 50 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10000000
2 | 7 | 11001 | E1Lg | M01 | IMPLEMENTACIÓN DE UN LINEAMIENTO DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL | A01 | FORMULACIÓN DE UN LINEAMIENTO PARA INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CON DECISIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN Y AJUSTE DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES | 1 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 8 | 11001 | E1Lh | M01 | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN MÍNIMO CINCO PLANES DE ACCIÓN DE LOS COPACOS | A01 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS FORMAS O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 5 | 03 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 9 | 11001 | E1Lh | M01 | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN MÍNIMO CINCO PLANES DE ACCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | A02 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS FORMAS O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 5 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 10 | 11001 | E1Lh | M01 | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL PLAN DE ACCIÓN ASOUSUARIOS DE LA EAPB CAPITAL SALUD | A03 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS FORMAS O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 11 | 11001 | E1Li | M01 | ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD A TRAVES DE UNA NORMATIVA | A01 | GESTIÓN DEL PROCESO NORMATIVO PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 12 | 11001 | E2La | M01 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A CIEN LÍDERES | A01 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA QUE CONTENGA EL DERECHO A LA SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y MECANISMOS DE INCIDENCIA | 100 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 13 | 11001 | E2Lb | M01 | UN ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DE LOS LÍDERES DE LAS VEINTE LOCALIDADES | A01 | REALIZAR UN EVENTO DONDE SE COMPARTAN LAS EXPERIENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON ACCIÓNES DESTACADAS QUE RECUPEREN LA HISTORIA DE LAS MISMAS | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30000000
2 | 14 | 11001 | E2Lb | M01 | GESTIÓNAR APOYO DE TRANSPORTE PARA VEINTE LÍDERES DE LOS COPACOS TENIENDO COMO CRITERIO DE ASIGNACION EL RECONOCIMIENTO PARA LEGITIMIDAD DE SUS ORGANIZACIONES | A02 | GESTIÓN DE TRANSPORTE PARA VEINTE LÍDERES DE LOS COPACOS POR LOCALIDAD DE ACUERDO AL NIVEL DE LEGITIMIDAD DE SU ORGANIZACION | 20 | 03 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4000000
2 | 15 | 11001 | E2Lb | M01 | GESTIÓNAR APOYO DE TRANSPORTE PARA VEINTICINCO LÍDERES DE LOS ASOUSUARIOS TENIENDO COMO CRITERIO DE ASIGNACION EL RECONOCIMIENTO LEGITIMIDAD DE SUS ORGANIZACIONES | A03 | GESTIÓN DE TRANSPORTE PARA VEINTICINCO LÍDERES DE ASOUSUARIOS ACORDE CON LAS SUBREDES DE ACUERDO AL NIVEL DE LEGITIMIDAD DE SU ORGANIZACION | 25 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5000000
2 | 16 | 11001 | E2Lc | M01 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CUALIFICACIÓN DIRIGIDA A LOS LÍDERES PARA EL USO Y LA APROPIACIÓN DE LAS TICS EN EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES DE LA SDS CON UN ALCANCE DE CINCUENTA LÍDERES | A01 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A CINCUENTA LÍDERES PARA EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS TICS Y DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN EL MARCO DEL IMPULSO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 17 | 11001 | E2Ld | M01 | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DIGITAL Y ANALOGA QUE POSIBILITE EL ACCESO A LA CIUDADANÍA DE INFORMACIÓN SOBRE COVID | A01 | DIVULGACION SISTEMATICA DE MENSAJES DIGITALES A TRAVES DE LAS CUALES SE VISIBILICEN PRACTICAS DE AUTOCUIDADO Y PROTECCIÓN DE COVID A 1000 PERSONAS | 1000 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 18 | 11001 | E2Le | M01 | AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD A TRAVES DE LA INCORPORACIÓN DE 1 ESTRATEGIA ANÁLOGA DIGITAL EN LAS VEINTE LOCALIDADES | A01 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DIGITAL QUE PERMITA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN LAS VEINTE LOCALIDADES | 20 | 09 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 19 | 11001 | E2Lf | M01 | DISEÑO DE LINEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE NICIATIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS O COPACOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y AVANZAR EN LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD | A01 | ELABORACIÓN DEL LINEAMIENTO QUE SOPORTE LAS INICITIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS O COPACOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y AVANZAR EN LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD | 1 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 20 | 11001 | E2Lg | M01 | FORMULACIÓN DE UN LINEAMIENTO METODOLÓGICO PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | A01 | ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UN LINEAMIENTO METODOLÓGICO QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN CUALIFICADA DE LA CIUDADANÍA EN LA DISCUSIÓN DE PRESUPUESTO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 21 | 11001 | E2Lh | M01 | FORMULACIÓN DE UN LINEAMIENTO QUE ORIENTE LA CUALIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS VEINTICUATRO JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | A01 | ELABORACIÓN DE UN LINEAMIENTO PARA CUALIFICAR Y FORTALECER LAS VEINTICUATRO JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS INCLUIDOS SUS DELEGADOS QUE LAS REPRESENTAN ANTE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS SUBREDES | 1 | 04 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 90000000
2 | 22 | 11001 | E2Li | M01 | SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SOBRE EXCLUSIONES EN SALUD A 40 LÍDERES DOS POR LOCALIDAD | A01 | SOCIALIZACIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LAS RESOLUCIÓN SOBRE EXCLUSIONES EN SALUD A CUARENTA LÍDERES QUE PERMITA SU INCIDENCIA EN EL PROCESO TÉCNICO EN EL MINISTERIO DE SALUD | 40 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 23 | 11001 | E3La | M01 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN AJUSTE Y EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA DEL SECTOR | A01 | GENERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD ORAL | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 24 | 11001 | E3Lb | M01 | DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE UN BOLETIN DE ANÁLISIS SOBRE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD POR LOCALIDAD | A01 | ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA CON PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE PERMITA EL ANALISIS DE LOS DSS EN EL NIVEL LOCAL PARA PRODUCIR UN BOLETIN ANUAL | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 25 | 11001 | E3Lc | M01 | DISEÑO DE UNA GUIA METODOLÓGICA PARA FORMACIÓN DE LÍDERES FORMADORES DE SALUD PÚBLICA PARA AFECTAR DSS A PARTIR DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SALUD PÚBLICA EN LOS TERRITORIOS | A01 | ELABORACIÓN DE UNA GUIA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN SALUD PÚBLICA ARTICULADO CON LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA AFECTAR DSS ARTICULADO CON LA LINEA E3LB A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SALUD PÚBLICA | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 26 | 11001 | E3Ld | M01 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE BARRIOS PROMOTORES DE CALIDAD DE VIDA EN CUATRO BARRIOS DE LAS LOCALIDADES PRIORIZADAS PARA POTENCIAR EL BUEN VIVIR | A01 | UN LINEAMIENTO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y LA ORGANIZACION SOCIAL EN LA ESTRATEGIA DE BARRIOS PROMOTORES DE CALIDAD DE VIDA | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 27 | 11001 | E3Le | M01 | SOCIALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS SUBREDES DE SALUD Y EAPB | A01 | SOCIALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA QUE LAS SUBREDES DE SALUD Y EAPB INCLUYAN LA PPSS EN LA GESTIÓN EN SALUD | 1 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 28 | 11001 | E4La | M01 | FORTALECIMIENTO A CUATRO VEEDURÍAS CIUDADANAS A TRAVES DE LA FORMACIÓN A VEEDORES PARA QUE EJERZAN EL CONTROL SOCIAL EN LAS CUATRO OBRAS PÚBLICAS QUE SE EJECUTARÁN DURANTE LA VIGENCIA | A01 | FORTALECIMIENTO A LAS CUATRO VEEDUÍIAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL EN LAS CUATRO OBRAS PÚBLICAS QUE SE EJECUTARÁN EN LOCALIDADES | 4 | 06 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 29 | 11001 | E4Lb | M01 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA ANÁLOGA Y DIGITAL QUE PERMITA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD | A01 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA ANÁLOGA Y DIGITAL QUE PERMITA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 30 | 11001 | E4Lc | M01 | DISEÑO DE UN LINEAMIENTO DE POSICIONAMIENTO DE LA VEEDURÍA EN SALUD COMO PARTE ESENCIAL DEL CONTROL SOCIAL | A01 | FORMULACIÓN DE UN LINEAMIENTO METODOLÓGICO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA | 1 | 06 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 31 | 11001 | E4Ld | M01 | REALIZACIÓN DE CUATRO UNIDADES DE ANÁLISIS TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES OBJETOS DE OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS VEEDORES | A01 | DESARROLLO DE CUATRO EJERCICIOS DE UNIDADES DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE OBJETOS PROPUESTOS POR LA COMUNIDAD DE FORMA TAL QUE APROPIEN CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | 4 | 06 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 32 | 11001 | E4Le | M01 | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CONTROL SOCIAL PARA INCORPORAR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SALUD | A01 | DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MODULO DE CONTROL SOCIAL METODOLOGÍA PARA SU APLICACIÓN DE FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU INCORPORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE SALUD | 1 | 01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 33 | 11001 | E4Lf | M01 | DISEÑO DE UN COMPONENTE DE SEGUIMIENTO A LA PPPS PARA QUE SEA INCLUIDO EN EL OBSERVATORIO SALUDATA DE LA SDS | A01 | DISEÑO DE LA METODOLOGÍA QUE PERMITA INCLUIR EL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO A LA PPPS DE TAL FORMA QUE SE CONSTITUYA EN PARTE DEL OBSERVARORIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SALUDATA | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60000000
2 | 34 | 11001 | E5La | M01 | DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS LABORATORIOS SOCIALES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CON DECISIÓN | A01 | DISEÑO DEL COMPONENTE METODOLOGICO DEL LABORATORIO SOCIAL PARA LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS LABORATORIOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CON DECISIÓN | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 35 | 11001 | E5Lb | M01 | EJERCICIO PILOTO DE UN LABORATORIO SOCIAL COMO DISPOSITIVO PARA IMPULSAR LA GESTIÓN EN SALUD | A01 | IMPLEMENTACIÓN DE UN EJERCICIO PILOTO LABORATORIO SOCIAL QUE PERMITA LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS GESTIÓN EN SALUD | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100000000
2 | 36 | 11001 | E5Lc | M01 | DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A TRAVES DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA CIUDADANÍA DECIDA | A01 | ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS QUE PERMITA PROYECTAR LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 75000000
2 | 37 | 11001 | E5Ld | M01 | DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA FORTALECER EL ESPACIO PÚBLICO QUE OPERA SALUD PÚBLICA PARA AVANZAR EN LA PARTICIPACIÓN CON DECISIÓN | A01 | ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DECISORIA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SALUD PÚBLICA | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 90000000
2519000000