## Hoja1
|  | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Sistema Integrado de Gestión Control Documental Plan de acción Política de Participación Social en Salud 2022 Documentos controlado no codificado |  |  |  | Elaboró: Jaime Campos B./Sandra Caycedo H. /Olga Lucia Mancera L. Revisó: Luz Dary Carmona M. Aprobó: Maria Fernanda Torres P.
Código Distrito | Eje Estratégico | Consecutivo meta | Meta línea de acción | Consecutivo actividad | Actividad programada | Expresión numérica | Código población | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Recursos
11001 | E1La | M01 | ASIGNAR RECURSOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIAL Y EL DESARROLLO DE LA PPSS EN LA VIGENCIA | A01 | EJECUCION DE UN PROYECTO DE INVERSION QUE SOPORTE LOS RECURSOS FINANCIEROS LOGISTICOS Y HUMANOS PARA EJECUCION PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0
11001 | E1Lb | M01 | REALIZAR CUATRO SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS REFERENTES DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA SDS LAS SUB REDES EAPB E IPS | A01 | SE ADELANTARAN CUATRO SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS REFERENTES DE LA SDS LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUB REDES EAPB E IPS | 4 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091520
11001 | E1Lc | M01 | REALIZAR CINCUENTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS USS EAPB-IPS A PARTIR DE SUS NECESIDADES Y A LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE SU GESTION | A01 | SE REALIZARAN CINCUENTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS USS EAPB-IPS A PARTIR DE SUS NECESIDADES Y A LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE SU GESTION | 50 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183100
11001 | E1Ld | M01 | REALIZAR CONVENIO PARA FORTALECER LA PROMOCION Y GESTION EN LOS PROCESOS PARTICIPACION SOCIAL | A01 | SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO PARA FORTALECER LA PROMOCION Y GESTION EN LOS PROCESOS PARTICIPACION SOCIAL | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 345000000
11001 | E1Le | M01 | DESARROLLAR CUATRO ESPACIOS DE APROPIACION DE HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y OPERATIVAS RELACIONADAS CON LOS CONCEPTOS DE GASTO A TALENTO HUMANO DEL SECTOR SALUD FORMAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y/O COMUNIDAD EN GENERAL | A01 | SE LLEVARAN ACABO CUATRO ESPACIOS DE APROPIACION DE HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y OPERATIVAS RELACIONADAS CON LOS CONCEPTOS DE GASTO A TALENTO HUMANO DEL SECTOR SALUD FORMAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y/O COMUNIDAD EN GENERAL | 4 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091550
11001 | E1Lf | M01 | REALIZAR TREINTA SEGUIMIENTOS A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUBREDES Y LAS EAPB FORMULADOS EN EL MARCO DE LA PPSS Y LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS | A01 | SE REALIZARA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUBREDES Y LAS EAPB A TRAVES DE LA RETROALIMENTACION DE LOS INFORMES DE GESTION TRIMESTRALES | 30 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091550
11001 | E1Lg | M01 | EFECTUAR DOS SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS COMUNIDADES NEGRA AFRO PALENQUERA RAIZAL INDIGENA Y GITANO Y LAS POLITICAS DE VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO EN SALUD | A01 | SE LLEVARAN A CABO DOS SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS COMUNIDADES NEGRA AFRO PALENQUERA RAIZAL INDIGENA Y GITANO Y LAS POLITICAS DE VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO EN SALUD | 2 | 9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183136
11001 | E1Lh | M01 | REALIZAR TRES ENCUENTROS EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES AFRO NEGRAS RAIZAL Y PALENQUERA EN RELACION A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS | A01 | SE REALIZARAN TRES ENCUENTROS EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES AFRO NEGRAS RAIZAL Y PALENQUERA EN RELACION A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS | 3 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183136
11001 | E1Li | M01 | REALIZAR UNA CAPACITACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD CON EL TALENTO HUMANO DE LA SDS | A01 | REALIZAR UNA CAPACITACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD CON EL TALENTO HUMANO DE LA SDS | 1 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000000
11001 | E2La | M01 | FORMAR A CIEN CIUDADANOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE CURSOS DISEÑADOS EN MARCO DE LA ESCUELA DE PARTICIPACION | A01 | SE REALIZARA PROCESO DE FORMACION A CIEN CIUDADANOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE CURSOS EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE PARTICIPACION | 100 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68159988
11001 | E2La | M02 | CO-CRONSTRUIR UN CURSO CON DIVERSAS COMUNIDADES RELACIONADOS CON SABERES PROPIOS EN TEMAS DE SALUD PARTICIPACION Y BUEN VIVIR | A01 | SE CO-CRONSTRUIRA UN CURSO CON DIVERSAS COMUNIDADES RELACIONADOS CON SABERES PROPIOS EN TEMAS DE SALUD PARTICIPACION Y BUEN VIVIR | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 68159988
11001 | E2Lb | M01 | HACER CUATRO SEGUIMIENTOS AL CONVENIO SUSCRITO PARA DESTINAR RECURSOS A INICIATIVAS COMUNITARIAS DE GRUPOS POBLACIONALES COMO PARTE DE LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PATICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA | A01 | SE REALIZARAN CUATRO SEGUIMIENTOS AL CONVENIO SUSCRITO PARA DESTINAR RECURSOS A INICIATIVAS COMUNITARIAS DE GRUPOS POBLACIONALES COMO PARTE DE LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PATICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA | 4 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 32921899
11001 | E2Lc | M01 | REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE ALFABETIZACION DIGITAL CON ORGANIZACIONES CIUDADANAS PARA LA APROPIACION DEL AMBIENTE DIGITAL DE TIPS BOGOTA | A01 | SE REALIZARAN UNA ACTIVIDAD DE ALFABETIZACION DIGITAL CON ORGANIZACIONES CIUDADANAS PARA LA APROPIACION DEL AMBIENTE DIGITAL DE TIPS BOGOTA | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091580
11001 | E2Ld | M01 | ELABORACION Y PUBLICACION DE CUATRO EDICIONES DEL PERIODICO PARTICIPACION AL DIA CON INVOLUCRAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDADANIA | A01 | SE ELABORARAN Y PUBLICARAN CUATRO EDICIONES DEL PERIODICO PARTICIPACION AL DIA CON INVOLUCRAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDADANIA | 4 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183160
11001 | E2Le | M01 | REALIZAR PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE CUARENTA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS | A01 | SE LLEVARA A CABO UN PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE CUARENTA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PRESENTES EN LOS TERRITORIOS | 40 | 9 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183100
11001 | E2Lf | M01 | FORMULAR EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A OCHENTA PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Y A PROYECTOS POBLACIONALES DIFERENCIALES Y DE GENERO | A01 | SE FORMULARA EJECUTARA Y HARA SEGUIMIENTO A OCHENTA PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Y A PROYECTOS POBLACIONALES DIFERENCIALES Y DE GENERO QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION | 80 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 640000000
11001 | E2Lg | M01 | REALIZAR CINCUENTA ASISTENCIAS TECNICAS EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CO - CREACION CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO | A01 | SE REALIZARAN CINCUENTA ASISTENCIAS TECNICAS EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CO - CREACION CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO | 50 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183100
11001 | E2Lh | M01 | REALIZAR DIEZ SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ANTE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ESE Y A LOS REFERENTES DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUB REDES EAPB E IPS | A01 | REALIZAR DIEZ SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ANTE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ESE Y A LOS REFERENTES DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUB REDES EAPB E IPS | 10 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091550
11001 | E2Lh | M02 | REALIZAR UN ENCUENTRO PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS | A01 | SE REALIZARA UN ENCUENTRO PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS | 1 | 26 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 34091550
11001 | E2Li | M01 | REALIZAR CINCUENTA ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TIPS DE SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES AUTONOMAS EN PROMOCION DE UNA CULTURA DEL CUIDADO MESAS DE TRABAJO Y DEFINICION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION INCIDENTE | A01 | SE LLEVARAN A CABO CINCUENTA ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TIPS DE SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES AUTONOMAS EN PROMOCION DE UNA CULTURA DEL CUIDADO MESAS DE TRABAJO Y DEFINICION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION INCIDENTE | 50 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 136366200
11001 | E3La | M01 | SENSIBILIZAR TERRITORIAL Y VIRTUALMENTE A VEINTE MIL CIUDADANOS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y GRUPOS DE INTERES EN PRACTICAS DE CUIDADO | A01 | SE SENSIBILIZARA TERRITORIAL Y VIRTUALMENTE A VEINTE MIL CIUDADANOS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y GRUPOS DE INTERES EN PRACTICAS DE CUIDADO | 20000 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 204549300
11001 | E3Lb | M01 | DISEÑAR CINCO PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA SALUD EN BOGOTA | A01 | SE DISEÑARAN CINCO PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA SALUD EN BOGOTA | 5 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091580
11001 | E3Lc | M01 | FORMAR 20 FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHOS PARA IMPLEMENTAR LA PPSS | A01 | SE FORMARAN A 20 FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHOS PARA IMPLEMENTAR LA PPSS | 20 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E3Ld | M01 | CONSOLIDAR UNA VEEDURIA CIUDADANA PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | A01 | SE CONSOLIDAR UNA VEEDURIA CIUDADANA PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E3Le | M01 | REALIZAR UN TALLER SOBRE LA PPSS CON EL TALENTO HUMANO DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA SDS | A01 | SE REALIZARA UN TALLER SOBRE LA PPSS CON EL TALENTO HUMANO DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA SDS | 1 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E4La | M01 | SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN CUATRO ESPACIOS COMUNITARIOS | A01 | SE SOCIALIZARA LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN CUATRO ESPACIOS COMUNITARIOS | 4 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E4Lb | M01 | ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIGITAL ENFOCADA AL CONTROL SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS | A01 | SE ACTUALIZARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIGITAL ENFOCADA AL CONTROL SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091550
11001 | E4Lc | M01 | REALIZAR UNA CONSULTA A UN GRUPO DE VALOR SOBRE LA INFORMACION QUE DESDE SUS DIFERENCIAS Y PARTICULARIDADES CONSIDERAN RELEVANTE PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR SALUD | A01 | REALIZAR UNA CONSULTA A UN GRUPO DE VALOR SOBRE LA INFORMACION QUE DESDE SUS DIFERENCIAS Y PARTICULARIDADES CONSIDERAN RELEVANTE PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL SECTOR SALUD | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E4Ld | M01 | REALIZAR CUATRO DIALOGOS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA DEFINIDA | A01 | SE LLEVARAN A CABO CUATRO DIALOGOS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS | 4 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183100
11001 | E4Le | M01 | IMPLEMENTAR EL MODULO DE FORMACION EN CONTROL SOCIAL EN SALUD | A01 | IMPLEMENTAR EL MODULO DE FORMACION EN CONTROL SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E4Lf | M01 | ACTUALIZAR EL MODULO DE PARTICIPACION EN LA PAGINA DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN BOGOTA - SALUDATA | A01 | SE ACTUALIZARA EL MODULO DE PARTICIPACION EN LA PAGINA DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN BOGOTA - SALUDATA | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34091574
11001 | E5La | M01 | REALIZAR OCHENTA ASISTENCIAS TECNICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD | A01 | SE REALIZARAN OCHENTA ASISTENCIAS TECNICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD | 80 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183100
11001 | E5Lb | M01 | GESTIONAR DIEZ PLANES DE ACCION DE LAS AGENDAS SOCIALES DEL CUIDADO EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS SOCIALES TIPS | A01 | SE GESTIONARAN DIEZ PLANES DE ACCION DE LAS AGENDAS SOCIALES DEL CUIDADO EN EL MARCO DE LOS LABORATORIOS SOCIALES TIPS | 10 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 136366200
11001 | E5Lc | M01 | REALIZAR SEIS MESAS DE SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ORIENTADORES QUE FAVOREZCAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL Y MESAS DE DIALOGO QUE PERMITAN RECOPILAR INSUMOS PARA SU ACTUALIZACION Y ARMONIZACION CONCEPTUAL PARA LA VIGENCIA 2023 | A01 | SE ADELANTARAN SEIS MESAS DE SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ORIENTADORES QUE FAVOREZCAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LOCAL Y MESAS DE DIALOGO QUE PERMITAN RECOPILAR INSUMOS PARA SU ACTUALIZACION Y ARMONIZACION CONCEPTUAL PARA LA VIGENCIA 2023 | 6 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 68183140
11001 | E5Ld | M01 | REALIZAR LA II ASAMBLEA DISTRITAL DE COPACOS LOCALES 2022 | A01 | EFECTUAR LA II ASAMBLEA DISTRITAL DE COPACOS LOCALES 2022 | 1 | 3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15000000