## PLAN_ACCION PPSS 2023
GESTIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PROGRAMACIÓN POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2023 - RESOLUCIÓN 2063 DE 2017
DOCUMENTO CONTROLADO NO CODIFICADO
Elaborado por: Jaime Campos/Olga Lucia Mancera Leguizamón. Revisado por: María Fernanda Torres Penagos. Aprobado por: María Fernanda Torres Penagos.
Código Distrito | Eje Estratégico | Consecutivo meta | Meta línea de acción | Consecutivo actividad | Actividad programada | Expresión numérica | Código población | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Recursos
11001 | E1La | M01 | ASIGNAR RECURSOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIAL Y EL DESARROLLO DE LA PPSS EN LA VIGENCIA | A01 | EJECUCION DE UN PROYECTO DE INVERSION QUE SOPORTE LOS RECURSOS FINANCIEROS LOGISTICOS Y HUMANOS PARA EJECUCION PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2023 | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0
11001 | E1Lb | M01 | REALIZAR SEIS SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL TALENTO HUMANO SDS, SUBREDES, EAPB, IPS EN PARTICIPACION Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS PARA LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD | A01 | SE ADELANTARAN SEIS SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL TALENTO HUMANO SDS, SUBREDES, EAPB, IPS EN PARTICIPACION Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS PARA LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD | 6 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 47006619
11001 | E1Lc | M01 | REALIZAR TREINTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS USS, EAPB-IPS A PARTIR DE SUS NECESIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA PPSS | A01 | SE REALIZARAN TREINTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS SUBREDES, EAPB-IPS A PARTIR DE SUS NECESIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA PPSS | 30 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 69848251
11001 | E1Ld | M01 | DAR CONTINUIDAD A DOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA FORTALECER LA PROMOCION Y GESTION EN LOS PROCESOS PARTICIPACION SOCIAL | A01 | SE DARA CONTINUIDAD A DOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA FORTALECER LA PROMOCION Y GESTION EN LOS PROCESOS PARTICIPACION SOCIAL | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 250000000
11001 | E1Le | M01 | IMPLEMENTAR DOS CURSOS DE LA ESCUELA DE INNOVACION Y PARTICIPACION EN SALUD RELACIONADOS CON PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD RESULTADOS DE LA GESTION CON OTRAS INSTITUCIONES | A01 | SE IMPLEMENTARAN DOS CURSOS DE LA ESCUELA DE INNOVACION Y PARTICIPACION EN SALUD RELACIONADOS CON PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD RESULTADOS DE LA GESTION CON OTRAS INSTITUCIONES | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 68883000
11001 | E1Lf | M01 | REALIZAR CINCUENTA SEGUIMIENTOS A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUBREDES Y LAS EAPB FORMULADOS EN EL MARCO DE LA PPSS Y LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS | A01 | SE REALIZARAN 50 SEGUIMIENTOS A LA EJECUCION DE PLANES DE ACCION OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUBREDES Y LAS EAPB A TRAVES DE LA RETROALIMENTACION DE LOS INFORMES DE GESTION TRIMESTRALES | 50 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 56358495
11001 | E1Lg | M01 | PARTICIPAR EN DIEZ ESPACIOS DE ARTICULACION INTERNA PARA TRANSVERSALIZAR PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL | A01 | PARTICIPAR EN DIEZ ESPACIOS DE ARTICULACION INTERNA PARA TRANSVERSALIZAR PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL | 10 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39419000
11001 | E1Lh | M01 | ADELANTAR CUATRO ACCIONES QUE PERMITAN VISIBILIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD Y EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD | A01 | SE ADELANTARAN CUATRO ACCIONES QUE PERMITAN VISIBILIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD Y EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD | 4 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30641730
11001 | E1Li | M01 | REALIZAR UN SEMINARIO SOBRE LA REFORMA A LA SALUD CON LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD - COPACOS | A01 | SE REALIZARA UN SEMINARIO SOBRE LA REFORMA A LA SALUD CON LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD - COPACOS | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39418500
11001 | E2La | M01 | FORMAR A DOSCIENTOS CIUDADANOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE CURSOS DISEÑADOS EN MARCO DE LA ESCUELA DE INNOVACION Y PARTICIPACION EN SALUD | A01 | SE REALIZARA PROCESO DE FORMACION A DOSCIENTOS CIUDADANOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE CURSOS EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE INNOVACION Y PARTICIPACION EN SALUD | 200 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 88586448
11001 | E2Lb | M01 | HACER CUATRO SEGUIMIENTOS AL CONVENIO SUSCRITO PARA DESTINAR RECURSOS A INICIATIVAS COMUNITARIAS COMO PARTE DE LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA | A01 | SE REALIZARAN CUATRO SEGUIMIENTOS AL CONVENIO SUSCRITO PARA DESTINAR RECURSOS A INICIATIVAS COMUNITARIAS COMO PARTE DE LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA | 4 | 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45622216
11001 | E2Lc | M01 | REALIZAR CUATRO ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION DIGITAL CON ORGANIZACIONES CIUDADANAS E INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD PARA LA APROPIACION DEL AMBIENTE DIGITAL DE TIPS BOGOTA | A01 | SE REALIZARAN CUATRO ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION DIGITAL CON ORGANIZACIONES CIUDADANAS, INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD PARA LA APROPIACION DEL AMBIENTE DIGITAL DE TIPS BOGOTA | 4 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E2Ld | M01 | ADELANTAR TRES ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS | A01 | SE ADELANTARAN TRES ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS | 3 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E2Le | M01 | SE LLEVARA A CABO EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE CUARENTA Y CINCO ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PRESENTES EN LOS TERRITORIOS | A01 | SE LLEVARA A CABO EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE CUARENTA Y CINCO ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PRESENTES EN LOS TERRITORIOS | 45 | 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 68883000
11001 | E2Lf | M01 | FORMULAR Y EJECUTAR CUARENTA PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Y A PROYECTOS POBLACIONALES, DIFERENCIALES Y DE GENERO | A01 | SE FORMULARA, EJECUTARA Y HARA SEGUIMIENTO A CUARENTA PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA Y A PROYECTOS POBLACIONALES, DIFERENCIALES Y DE GENERO QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION | 40 | 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 320000000
11001 | E2Lg | M01 | REALIZAR DOS ESPACIOS DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS ORIENTADORES A LOS ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION LOCAL EN EL D.C. | A01 | SE REALIZARAN DOS ESPACIOS DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS ORIENTADORES A LOS ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION LOCAL EN EL D.C. | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E2Lh | M01 | REALIZAR TREINTA ACCIONES PARA FORTALECER LOS EJERCICIOS DE REPRESENTACION Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA DENTRO DEL SECTOR | A01 | SE REALIZARAN TREINTA ACCIONES PARA FORTALECER LOS EJERCICIOS DE REPRESENTACION Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA | 30 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 65038722
11001 | E2Lh | M02 | REALIZAR UN ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS - JAC | A01 | SE REALIZARA UN ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS - JAC | 1 | 26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E2Li | M01 | LLEVAR A CABO SESENTA ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TIPS QUE PERMITAN TRANSFERIR INFORMACION Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SECTOR | A01 | SE LLEVARAN A CABO SESENTA ACTIVIDADES EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TIPS QUE PERMITAN TRANSFERIR INFORMACION Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SECTOR | 60 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 137766000
11001 | E3La | M01 | SENSIBILIZAR TERRITORIAL Y VIRTUALMENTE A VEINTE MIL CIUDADANOS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y GRUPOS DE INTERES EN PRACTICAS DE CUIDADO | A01 | SE SENSIBILIZARA TERRITORIAL Y VIRTUALMENTE A VEINTE MIL CIUDADANOS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y GRUPOS DE INTERES EN PRACTICAS DE CUIDADO | 20000 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 137766000
11001 | E3Lb | M01 | DISEÑAR CINCO PIEZAS COMUNICATIVAS PARA PROMOCIONAR LA CULTURA DE LA SALUD EN BOGOTA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE PROMOTORES DEL CUIDADO | A01 | SE DISEÑARAN CINCO PIEZAS COMUNICATIVAS PARA PROMOCIONAR LA CULTURA DE LA SALUD EN BOGOTA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE PROMOTORES DEL CUIDADO | 5 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E3Lc | M01 | CONFORMAR UN GRUPO DE FORMADOR DE FORMADORES QUE ABORDE TEMAS DE NORMATIVIDAD EN PARTICIPACION, INSTANCIAS, FORMAS, JUNTAS ASESORAS Y JUNTAS DIRECTIVAS | A01 | SE CONFORMARA UN GRUPO DE FORMADOR DE FORMADORES QUE ABORDE TEMAS DE NORMATIVIDAD EN PARTICIPACION, INSTANCIAS, FORMAS, JUNTAS ASESORAS Y JUNTAS DIRECTIVAS | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E3Ld | M01 | DESARROLLAR UNA JORNADA DE RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PIL POR CONCEPTO DE GASTO CON FDL, EJECUTORES Y VEEDURIA COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PIL | A01 | SE DESARROLLARA UNA JORNADA DE RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS PIL POR CONCEPTO DE GASTO CON FDL, EJECUTORES Y VEEDURIA COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PIL | 1 | 6 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E3Le | M01 | PARTICIPAR EN SEIS SESIONES DE EQUIPO FUNCIONAL COMUNITARIO EN EL MARCO DE LA RUTA DE PARTICIPACION INCIDENTE PARA INCORPORAR LA PPSS EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA | A01 | SE PARTICIPARA EN SEIS SESIONES DE EQUIPO FUNCIONAL COMUNITARIO EN EL MARCO DE LA RUTA DE PARTICIPACION INCIDENTE PARA INCORPORAR LA PPSS EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA | 6 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E4La | M01 | REALIZAR CINCUENTA ASISTENCIAS TECNICAS Y MESAS DE DIALOGO CON LAS VEEDURIAS CIUDADANAS EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA | A01 | SE REALIZARAN CINCUENTA ASISTENCIAS TECNICAS Y MESAS DE DIALOGO CON LAS VEEDURIAS CIUDADANAS EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA | 50 | 6 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 68883000
11001 | E4Lb | M01 | PONER A DISPOSICION UN AMBIENTE DIGITAL PARA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACION DE LA CIUDADANIA | A01 | SE PONDRA A DISPOSICION UN AMBIENTE DIGITAL PARA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACION DE LA CIUDADANIA | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 97545600
11001 | E4Lc | M01 | REALIZAR DOS SEGUIMIENTOS AL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL A TRAVES DE LOS INDICADORES DEFINIDOS EN EL OBSERVATORIO DE SALUD - SALUDATA | A01 | SE REALIZARAN DOS SEGUIMIENTOS AL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL A TRAVES DE LOS INDICADORES DEFINIDOS EN EL OBSERVATORIO DE SALUD - SALUDATA | 2 | 26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E4Ld | M01 | REALIZAR DOS ESPACIOS DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO | A01 | SE REALIZARAN DOS ESPACIOS DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17220750
11001 | E4Ld | M02 | REALIZAR DOS DIALOGOS DE RENDICION DE CUENTAS CON LA CIUDADANIA | A01 | SE REALIZARAN DOS DIALOGOS DE RENDICION DE CUENTAS CON LA CIUDADANIA | 2 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 65038722
11001 | E4Le | M01 | LLEVAR A CABO TRES SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VEEDURIA Y CONTROL SOCIAL CON LA CIUDADANIA, SUBREDES Y OPERADORES GPIL | A01 | SE LLEVARAN A CABO TRES SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VEEDURIA Y CONTROL SOCIAL CON LA CIUDADANIA, SUBREDES Y OPERADORES GPIL | 3 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34441500
11001 | E4Lf | M01 | ACTUALIZAR EL MODULO DE PARTICIPACION EN LA PAGINA DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN BOGOTA - SALUDATA | A01 | SE ACTUALIZARA EL MODULO DE PARTICIPACION EN LA PAGINA DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN BOGOTA - SALUDATA | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 56316673
11001 | E5La | M01 | REALIZAR SESENTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD | A01 | SE REALIZARAN SESENTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL MARCO DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INICIATIVA COMUNITARIA EN SALUD | 60 | 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 68883000
11001 | E5Lb | M01 | PARTICIPAR EN TREINTA ESCENARIOS DE ARTICULACION CON EQUIPOS FUNCIONALES Y LOCALES COMUNITARIOS, SECTORIALES E INTERSECTORIALES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA | A01 | SE PARTICIPARA EN TREINTA ESCENARIOS DE ARTICULACION CON EQUIPOS FUNCIONALES Y LOCALES COMUNITARIOS, SECTORIALES E INTERSECTORIALES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA | 30 | 26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 68883000
11001 | E5Lc | M01 | REALIZAR UN EJERCICIO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA PPSS CON LOS CIUDADANOS VINCULADOS AL SECTOR, LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUBREDES Y EAPB | A01 | SE REALIZARA UN EJERCICIO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA PPSS CON LOS CIUDADANOS VINCULADOS AL SECTOR, LAS OFICINAS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS SUBREDES Y EAPB | 1 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30000000
11001 | E5Ld | M01 | REALIZAR LA III ASAMBLEA DISTRITAL DE COPACOS LOCALES 2023 | A01 | SE REALIZARA LA III ASAMBLEA DISTRITAL DE COPACOS LOCALES 2023 | 1 | 3 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27000000

## Hoja1 (hidden)
Eje 1: Fortalecimiento institucional para la garantía del derecho a la participación. | Si | SEGPLAN
Eje 2: Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud. | No | POGD
Eje 3: Impulso cultura de la salud | NA | Plan acción participación incidente
Eje 4: Control Social |  | Plan de acción PPSS
Eje 5: Gestión y garantía de la salud con participación en el proceso de decisión |  | Otro
NA |  | NA