## PLAN_ACCION PPSS 2025
GESTIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PROGRAMACIÓN POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2025 - RESOLUCIÓN 2063 DE 2017
DOCUMENTO CONTROLADO NO CODIFICADO
Elaborado por: Olga Lucia Mancera Leguizamón / Nicolas Alejandro Salazar Charry. Aprobado por: Elkin Jwiseb Huertas Carrasquilla.
Código Distrito | Eje Estratégico | Consecutivo meta | Meta 2025 línea de acción | Consecutivo actividad | Actividad programada 2025 | Expresión numérica 2025 | Código población 2025 | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Recursos
11001 | E1La | M01 | CONTAR CON UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA PPSS EN LA VIGENCIA 2025 | A01 | SE EJECUTARA UN PROYECTO DE INVERSIÓN QUE FORTALEZCA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE LA PPSS PARA LA VIGENCIA 2025 | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
11001 | E1Lb | M01 | REALIZAR TRECE SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS EQUIPOS DE LA SDS Y LOS REFERENTES DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS SUBREDES, EAPB E IPS EN TEMAS DE SALUD, PARTICIPACION Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS | A01 | SE DESARROLLARAN TRECE SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIRIGIDAS A EQUIPOS DE LA SDS Y REFERENTES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE SUBREDES, EAPB E IPS EN TEMAS DE SALUD, PARTICIPACION Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS | 13 | 01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80750000
11001 | E1Lc | M01 | REALIZAR OCHENTA ASISTENCIAS TECNICAS A LAS USS, EAPB-IPS A PARTIR DE SUS NECESIDADES CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LA PPSS | A01 | SE ADELANTARAN OCHENTA ASISTENCIAS TÉCNICAS A USS, EAPB E IPS SEGÚN SUS NECESIDADES PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PPSS | 80 | 01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 111262500
11001 | E1Lc | M02 | DEFINIR E IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO QUE MIDA Y EVALUE EL RESULTADO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS A LOS ACTORES DEL SISTEMA | A01 | SE DEFINIRA E IMPLEMENTARA UN INSTRUMENTO QUE MIDA Y EVALUE LOS RESULTADOS DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS A LOS ACTORES DEL SISTEMA | 1 | 26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 82775000
11001 | E1Ld | M01 | REALIZAR SEIS SEGUIMIENTOS TECNICOS A LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION PARA LOS PROYECTOS DE COCREACION: INVESTIGACION SOCIAL E INICIATIVAS COMUNITARIAS | A01 | SE REALIZARAN SEIS SEGUIMIENTOS TÉCNICOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA PROYECTOS DE CO-CREACIÓN: INVESTIGACIÓN SOCIAL E INICIATIVAS COMUNITARIAS | 6 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 42090000
11001 | E1Le | M01 | REALIZAR CUATRO SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPADACIDADES EN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN SALUD EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL PARA LOS PROYECTOS DE CO-CREACIÓN: INVESTIGACIÓN SOCIAL E INICIATIVAS COMUNITARIAS. | A01 | SE DESARROLLARAN CUATRO SESIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN SALUD EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE CO-CREACIÓN | 4 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 66438000
11001 | E1Lf | M01 | DEFINIR UN DOCUMENTO TÉCNICO ORIENTADOR PARA FORTALECER LA INCIDENCIA DE LOS COPACOS EN LA GESTION EN SALUD DE SUS LOCALIDADES EN EL MARCO DE LAS PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | A01 | SE ELABORARA UN DOCUMENTO TÉCNICO ORIENTADOR QUE FORTALEZCA LA INCIDENCIA DE LOS COPACOS EN LA GESTIÓN EN SALUD DE SUS LOCALIDADES | 1 | 03 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 43662500
11001 | E1Lg | M01 | PARTICIPAR EN OCHO SESIONES DE EQUIPOS FUNCIONALES COMUNITARIOS, DISTRITALES Y LOCALES PARA TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | A01 | SE PARTICIPARA EN OCHO SESIONES DE EQUIPOS FUNCIONALES COMUNITARIOS, DISTRITALES Y LOCALES PARA TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | 8 | 01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 49882500
11001 | E1Lh | M01 | IMPLEMENTAR DIEZ ACCIONES INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIONAL Y GÉNERO | A01 | SE IMPLEMENTARAN DIEZ ACCIONES INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIONAL Y DE GÉNERO | 10 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 75871467
11001 | E1Li | M01 | ELABORAR UNA PROPUESTA DE AJUSTE A LA RESOLUCIÓN 2063 DE 2017 CON LOS ACTORES DISTRITALES DEL SISTEMA DE SALUD | A01 | SE ELABORARA UNA PROPUESTA DE AJUSTE A LA RESOLUCIÓN 2063 DE 2017 CON ACTORES DISTRITALES DEL SISTEMA DE SALUD | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 79299000
11001 | E2La | M01 | DESARROLLAR SESENTA PROCESOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE INTERES EN SALUD Y DERECHO A LA SALUD EN EL MARCO DE LISTOS | A01 | SE DESARROLLARAN SESENTA PROCESOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SALUD Y DERECHO A LA SALUD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LISTOS | 60 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 127477500
11001 | E2Lb | M01 | REALIZAR TRES ENCUENTROS COMUNITARIOS DONDE SE RECONOZCAN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y SE PROMUEVA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MISMOS EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | A01 | SE REALIZARAN TRES ENCUENTROS COMUNITARIOS PARA RECONOCER Y FORTALECER PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 99765000
11001 | E2Lc | M01 | LLEVAR A CABO CINCO SESIONES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON ORGANIZACIONES CIUDADANAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD PARA LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | A01 | SE LLEVARAN A CABO CINCO SESIONES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON ORGANIZACIONES CIUDADANAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 5 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 66955000
11001 | E2Ld | M01 | IMPULSAR TRES ESTRATEGIAS COCREADAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA | A01 | SE IMPULSARAN TRES ESTRATEGIAS COCREADAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA VISIBILIZAR PROCESOS PARTICIPATIVOS DE ORGANIZACIONES INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 41526000
11001 | E2Le | M01 | REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE SETENTA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS ACTIVAS EN LOS TERRITORIOS | A01 | SE IDENTIFICARAN Y CARACTERIZARAN SETENTA ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS ACTIVAS EN LOS TERRITORIOS. | 70 | 09 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 111228000
11001 | E2Le | M02 | ADELANTAR DIEZ PROCESOS DE GEORREFERENCIACIÓN DE ACTORES Y MAPAS DE INCIDENCIA LOCAL CON ENFOQUE TERRITORIAL, POBLACIONAL, DIFERENCIAL Y DE GENERO | A01 | SE LLEVARAN A CABO DIEZ PROCESOS DE GEORREFERENCIACIÓN DE ACTORES Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE INCIDENCIA LOCAL CON ENFOQUE TERRITORIAL, POBLACIONAL, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO. | 10 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74152000
11001 | E2Lf | M01 | REALIZAR DOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE COCREACIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN | A01 | SE ADELANTARAN DOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS DE COCREACIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS | 2 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 21045000
11001 | E2Lg | M02 | REALIZAR DOS ESPACIOS DISTRITALES DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS TECNICOS DIRIGIDOS A ACTORES COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES EN EL CONTEXTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL | A01 | SE DESARROLLARAN DOS ESPACIOS DISTRITALES DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS A ACTORES COMUNITARIOS E INSITIUCIONALES EN EL CONTEXTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL | 2 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 58032000
11001 | E2Lh | M01 | EJECUTAR DOS ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DEL SECTOR | A01 | SE EJECUTARAN DOS ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN COMUNITARIA EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DEL SECTOR SALUD | 2 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74152000
11001 | E2Li | M01 | DESARROLLAR CUARENTA LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN SALUD QUE PERMITAN TRANSFERIR INFORMACION Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA FOMENTANDO SU PARTICIPACION EN EL SECTOR | A01 | SE IMPLEMENTARAN CUARENTA LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN SALUD QUE FACILITEN LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL SECTOR | 40 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 206336000
11001 | E3La | M01 | REALIZAR UN PILOTO DEL MONITOREO COMUNITARIO CONSTRUIDO CON ACTORES TERRITORIALES QUE PROMUEVA LA RESILIENCIA EN SALUD | A01 | SE IMPLEMENTARA UN PILOTO DEL MONITOREO COMUNITARIO COCREADO CON ACTORES TERRITORIALES ORIENTADO A PROMOVER LA RESILIENCIA EN SALUD | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 58032000
11001 | E3Lb | M01 | IMPLEMENTAR UNA RUTA DE PARTICIPACIÓN ITINERANTE QUE PROMUEVA ACCIONES DE CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | A01 | SE IMPLEMENTARA UNA RUTA DE PARTICIPACIÓN ITINERANTE PARA PROMOVER ACCIONES DE CULTURA DEL BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 140318333
11001 | E3Lc | M01 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN LABORATORIO DE INFLUENCIADORES EN SALUD LIDER ES MAS COMO ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA | A01 | SE DISEÑARA E IMPLEMENTARA UN LABORATORIO DE INFLUENCIADORES EN SALUD LÍDER ES MÁS COMO ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 70950000
11001 | E3Ld | M01 | DESARROLLAR VEINTE ACCIONES ESTRATEGICAS MAS BIENESTAR PARA LA PROMOCÍON DE LA CULTURA DEL CUIDADO CON METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS | A01 | SE DESARROLLARAN VEINTE ACCIONES ESTRATÉGICAS MÁS BIENESTAR PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL CUIDADO MEDIANTE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS | 20 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 99765000
11001 | E3Le | M01 | PARTICIPAR EN TREINTA ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA INCORPORAR LA PPSS EN LAS DIRECTRICES DE SALUD PÚBLICA | A01 | SE PARTICIPARA EN TREINTA ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN LAS DIRECTRICES DE SALUD PÚBLICA. | 30 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 63738750
11001 | E4La | M01 | REALIZAR OCHENTA ASISTENCIAS TECNICAS Y MESAS DE DIALOGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA EN EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL EN SALUD Y EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA | A01 | SE REALIZARAN OCHENTA ASISTENCIAS TÉCNICAS Y MESAS DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES CIUDADANAS EN CONTROL SOCIAL EN SALUD Y GESTIÓN PÚBLICA. | 80 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74390000
11001 | E4Lb | M01 | DISPONER DE TRES CANALES DE COMUNICACIÓN QUE MEJOREN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA | A01 | SE PONDRA A DISPOSICION TRES CANALES DE COMUNICACIÓN QUE MEJOREN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 41526000
11001 | E4Lc | M01 | DISEÑAR, EJECUTAR Y EVALUAR UNA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR SALUD CON LA CIUDADANIA | A01 | SE DISEÑARA, EJECUTARA Y EVALUARA UNA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR SALUD CON LA CIUDADANIA | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 103415000
11001 | E4Ld | M01 | REALIZAR TRES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO | A01 | SE DESARROLLARAN TRES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN DOBLE VÍA CON CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA ESTRATEGIA DE CONTROL SOCIAL EN EL MARCO DEL GOBIERNO ABIERTO | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 103415000
11001 | E4Le | M01 | DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CIUDADANIA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL | A01 | SE DISEÑARA Y EJECUTARA UN PLAN DE FORMACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES CIUDADANAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 84116667
11001 | E4Lf | M01 | ACTUALIZAR EL MODULO DE PARTICIPACION EN LA PAGINA DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN BOGOTA Y DISEÑAR PROPUESTA DE OBSERVATORIO COMUNITARIO EN SALUD EN EL MARCO DE LISTOS | A01 | SE ACTUALIZARA EL MÓDULO DE PARTICIPACIÓN EN LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ Y SE DISEÑARA UNA PROPUESTA DE OBSERVATORIO COMUNITARIO EN SALUD EN EL MARCO DE LISTOS | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 71237500
11001 | E5La | M01 | CONSTRUIR O ACTUALIZAR CUATRO DOCUMENTOS TECNICOS ORIENTADORES PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA | A01 | SE CONSTRUIRAN O ACTUALIZARAN CUATRO DOCUMENTOS TÉCNICOS ORIENTADORES PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 4 | 26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 75226667
11001 | E5Lb | M01 | REALIZAR NOVENTA ACCIONES TERRITORIALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA EN LA GESTION PUBLICA DEL SECTOR SALUD | A01 | SE DESARRLLARAN NOVENTA ACCIONES TERRITORIALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD | 90 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 116064000
11001 | E5Lc | M01 | DESARROLLAR OCHO ESPACIOS ESTRATEGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR | A01 | SE REALIZARAN OCHO ESPACIOS ESTRATÉGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR | 8 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74152000
11001 | E5Ld | M01 | REALIZAR DOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | A01 | SE LLEVARAN A CABO DOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN CON ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 2 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 79200000